## Cusco-EE.ESTRATEGICOS-
N° | CÓDIGO RENAES | REGIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE EESS | CATEGORÍA ACTUAL (RENAES) | CATEGORÍA PROYECTADA PLANEAMIENTO | SANEAMIENTO LEGAL SI/NO | SNIP | PIP | RESPONSABLE | MONTO DE INVERSION | DEVENGADO ACUMULADO | FECHA DE ULTIMO DEVENGADO | OBSERVACIONES DEL ESTADO SITUACIONAL | PROXIMOS PASOS
CONCLUIDOS
1 | 2341 | CUSCO | CALCA | CALCA | C.S. CALCA | I-4 | NO QUIRURGICO (I - 4) | SI | 87410 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CALCA MICRO RED CALCA, RED CUSCO NORTE, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | GL VILCABAMBA | 4343458.48 | 4312401.22 | DIC.2013 | Infraestructura entregada al 100%. Equipamiento ejecutado al 95%. Capacitación 0%. Se requiere la elaboración de un expediente de ampliación. Concluido en el año 2009. Entregado 2010.
2 | 2540 | CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | C.S. URUBAMBA | I-4 | II - E NO QUIRURGICO | SI | 48291 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRORED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO | GORE | 14131013.95 | 13775644.11 | OCT.2014 | Inició ejecución en 2009. A la fecha registradas dos modificaciones. Tres componentes: I/E, Capacitación. Infraestructura ha sido entregado en diciembre de 2012. En el acta de entrega, quedó registrado la ejecución de partidas adicionales, que a la fecha no se han cumplido. Se está elaborando un tercer expediente. Adquirieron un equipo electrógeno, con observaciones. En equipamiento se está ampliando el requerimiento que supone pasar el 20% de la sensibilidad. Falta ejecutar el 100% de capacitación. Concluido en el año 2013, falta equipamiento (40%). Requierirían alrededor de 2,561,434. La ampliación será presentada en diciembre. | El GR Cusco presentará la ampliación presupuestal, elaborado por el Residente. Plazo: Noviembre 2014.
EN EJECUCION
3 | 2315 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | C.S. WANCHAC | I-3 | NO QUIRURGICO (I - 3) | SI | 22652 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. DE WANCHAQ - RED CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO | GORE | 4679673.06 | 4569586.51 | JUL.2014 | Tiene 3 componentes: Inf concluido al 100%; Equipamiento, faltante de 13.89% por adquirir; suministro de media tensión al 47.82%. El saldo presupuestal de 104,000 para proveedores. Solicitud de ampliación de 334,356. Ya aprobado y registrado. Pasa al 2015. Estimado para concluir al mes de abril 2015. | La DIRESA promoverá que se asigne el presupuesto aprobado y registrado en ampliación presupuestal para concluir con los dos componentes pendientes: Plazo: Enero 2015.
4 | 2301 | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | C.S. SAN SEBASTIAN | I-3 | NO QUIRURGICO (I - 3) | NO | 173564 | MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN, NIVEL I-3, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO | GL - SAN SEBASTIAN | 7711056.85 | 5996915.78 | OCT.2014 | Ejeucutado 100% Infraestructura. Equipamiento en proceso de Adquisición. Terreno saneado, con ficha registral, ejecutado al 100% en proceso el componente de equipamiento al 52%. En proceso de firmas de contratos para la adquisición. Posible culminación en junio 2015. Nuevos valores del equipamiento, en proceso de verificación de viabilidad. Pendiente sin programación S/. 235000.00 sujeto a variación. | Gestión actual informará a la gestión entrante sobre la necesidad de contar con estos recursos adicionales que permitan la culminación del equipamiento y asegurar la puesta en funcionamiento del proyecto. La DIRESA enviará la ficha registral de saneamiento a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
5 | 2326 | CUSCO | ANTA | ANTA | C.S. ANTA | I-4 | II - E NO QUIRURGICO | SI | 125591 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | GL ANTA | 8429630.13 | 8187637.87 | OCT.2014 | Se en 95 % de ejecucion, cuenta con presupuesto para la conclusion de infraestructura. No se cuenta Presupuesto para equipamiento. Obra paralizada por falta de disponilidad presupyuestal Avance físico de 67%, avance financiero de 95%. Para infraestructura: falta un tercio. Falta componente biomédico. Se requiere rehacer el expediente biomédico. | La DIRESA se compromete a reiterar al GR Cusco asignar el presupuesto comprometido para este año para concluir el componente de infraestructura. Plazo: Noviembre 2014.
6 | - | CUSCO | CUSCO | CUSCO | NUEVO HOSPITAL TUPAC AMARU | 0 | II - E QUIRURGICO | NO | 109564 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 1 - 4 TUPAC AMARU, MICRO RED SAN SEBASTIAN, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, DIRESA CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO | GL - SAN SEBASTIAN | 11360795.69 | 7073806 | OCT.2014 | Avance de Ejecución de la Infraestructura 50%. Cuenta con sanemiento legal de 10000 m2, con ficha registral. Avance físico a la fecha de 83.71%, posible culminación de infraestructura física a diciembre 2014. Inicio del proceso de equipamiento, cuenta con financiamiento para equipamiento, en proceso de adquisicíon, junio 2015. | En el proceso de transferencia se debe dar importancia al financiemiento. El GL se compromete a elaborar y financiar el expediente técnico relacionado con el muro de contención del estableciemiento toda vez que ha sido ajecutado en una zona adyasente a una via carrozable. Los estudios de la cartera de servicos complementarios (II - E QUIRURGICO estarían supeditados a la culminacion de la ejecucion del proyecto (obra civil y equipamiento) II trimestre 2015 La DIRESA enviará la ficha registral de saneamiento a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
7 | 7700 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | C.S. EL DESCANSO | I-4 | NO QUIRURGICO (I - 4) | SI | 178650 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | GORE | 5634961.76 | 2917323.14 | OCT.2014 | Expediente técnico elaborado por la Municipalidad Distrital de Kunturkanki. Asumido por GR por convenio. La ejecución de obra empezó en febrero de 2013. Avance financiero de 54.37%. Ejecución física de 34.87%. La DIRESA hizo observaciones a la obra. Pendiente la aprobación. En proceso de formulación de un nuevo expediente, en función de las observaciones. | El GR Cusco se compromete a concluir las observaciones de la DIRESA en el nuevo expediente y dejar los requerimientos para que se concluya en el próximo año. Plazo: Diciembre 2014.
8 | 2384 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | C.S. PAMPAPHALLA | I-3 | NO QUIRURGICO (I - 4) | NO | 123793 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAPHALLA - RED CANAS CANCHIS ESPINAR - DIRESA CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | GL CANCHIS | 7511758.97 | 6678345.43 | OCT.2014 | Ejecutado por Concurso Oferta. Avande fisico a la fecha de 82.45% (Valorización al mes de octubre 2014). El término de la obra y equipamiento está previsto para el 30 de noviembre. Incluido la instalación de los equipos. Los servicios están siendo tramitados por la Municipalidad Provincial de Canchis y necesita que la DIRESA asuma el trámite, en su condición de usuario final. Ya tiene saneamiento legal del terreno. | La DIRESA Cusco realizará el análisis comparativo del cuadro de áreas del expediente de obra con la cartera de servicios del planeamiento y el programa de equipamiento propuesto. Además, identificará la brecha de recursos humanos para la puesta en operación. Ambos resultados serán enviados a la OPI MINSA. Plazo: Diciembre 2014. La DIRESA Cusco asumirá el trámite de los servicios básicos (iniciados por el GL) para el cambio de titular. Plazo: Noviembre 2014. La DIRESA enviará la ficha registral de saneamiento a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
9 | 2543 | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | C.S. CHINCHERO | I-4 | NO QUIRURGICO (I - 4) | NO | 31688 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHINCHERO, MICRO RED URUBAMBA RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO | GL | 4557288.23 | 3577209.59 | OCT.2014 | PIP financiado por GR mediante convenio con la Municipalidad Distrital de Chinchero (monto transferido de 3,6 millones) de diciembre de 2011. Avance financiero del 75%. Avance físico de 41%. Tuvo modificaciones que no han sido registradas por el GR. A la fecha se ha logrado la ampliación del plazo hasta enero de 2015. Tuvo la obra paralizada desde mayo 2013 hasta marzo de 2014. La Municipalidad comunicó el reinicio del proceso constructivo sin haber levantado las osbervaciones del acta de paralización. No tienen supervisor y la Municipalidad ha solicitado asumir la contratación del supervisor. No tiene presupuesto. Requieren verificación de viabilidad. Las modificaciones requerirían una ampliación de presupuesto por alrededor de 4 millones, básicamente para equipamiento. Tiene saneamiento legal del terreno de 3,400 m2. | La DIRESA emitirá un oficio al GL y GR sobre la necesidad de aclarar los avances del PIP a la fecha. Plazo: Noviembre 2014. La DIRESA enviará la ficha registral de saneamiento a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
10 | 2406 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | P.S. LIVITACA | I-4 | NO QUIRURGICO (I - 4) | NO | 60870 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LIVITACA DE LA MR YANAOCA-RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR-DIRESA CUSCO | GORE | 5815587.74 | 5638380.35 | OCT.2014 | Ejecutado y operativo año 2012. Pendiente de entrega de obra del GR. a la DIRESA. Tiene saneamiento legal. Evaluación de cartera de servicios en función al planeamiento multianual para determinar qué servicios se le adicionaria toda vez que es un proyecto concluido al 100% en infraestructura. | La evaluacion del programa médico funcional para determinar cartera de servicios adicional. La DIRESA enviará la ficha registral de saneamiento a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
EN FORMULACION
11 | 2448 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | C.S. CAMISEA | I-4 | NO QUIRURGICO (I - 4) | SI | 266117 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA MICRORED DE CAMISEA - BAJO URUBAMBA - SUR, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | GL | 10949248 |  |  | 10 Nov: Reunión técnica en Cusco. Participa el Ing. Willlington Negrón, representante del Alcalde electo (Víctor Raúl Morales). Se establece que para la declaración de viabilidad del perfil en formulación, a cargo del GL, debe contar con el la opinión favorable de la OPI MINSA, tal como está establecido en la Directiva N° 010-2012/EF, que aprueba los CME 12. | El GR y la DIRESA emitirán oficios al actual GL para que el perfil en formulación sea enviado a la OPI MINSA según el esquema de evaluación determinado por el Oficio Circular 0147-2014-OGPP-OPI/MINSA
12 | 2348 | CUSCO | CALCA | PISAC | C.S. PISAC | I-4 | II - E NO QUIRURGICO | SI | 6102 | ^MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD PISAC, MICRORRED PISAC^, RED CUSCO NORTE, REGION DE SALUD CUSCO^ |  | 1504492 | 0 |  | INACTIVO 10-11-2014: Desconocen el perfil 6102. | La DIRESA Cusco promoverá la donación del terreno adyacente pre-seleccionado, de propiedad municipal, de más de 6,000 m2, ubicado entre la Av. Amazonas y la Calle Espinar. Plazo: Enero 2015.
13 | 7135 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | HOSPITAL ESPINAR | II-1 | II - 1 QUIRURGICO | SI | NO SE REGISTRA EN EL BANCO DE PROYECTOS | [5 empty] | Pendiente iniciar la formulación del estudio de preinversión del PIP. El terreno está saneado. Hay la disponibilidad de PARSALUD de asumir la intervención desde perfil a partir de enero de 2015. El PIP está en el temario de la Mesa de Diálogo. La alcaldesa muestra su interés en que el PIP lo asuma el nivel nacional. | LA OPI MINSA responderá el Oficio 1084-2014-GR-CUSCO/DRSC-DG-OPD/OP dando cuenta de que el proyecto será asumido por el nivel nacional desde enero de 2015 y que la etapa preparatoria del proceso de selección se inicie en diciembre de 2014. Plazo: Noviembre de 2015. La Municipalidad Provincial de Espinar se compromete a emitir el certificado de parámetros urbanísticos. Plazo: Diciembre de 2014. La DIRESA solicitará la factibilidad de servicios a las empresas correspondientes y emitirá un acta de conformidad con el terreno seleccionado de partida registral N°02000717. Plazo: Noviembre de 2015. La DIRESA Cusco se compromete a procesar la información estadística al 2014 para la estimación de demanda del perfil. Plazo: Marzo 2015.
14 | 2427 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | C.S. KITENI | I-4 | NO QUIRURGICO (I - 4) | SI | [7 empty] | OPI MINSA enviará el reporte del PARSALUD La DIRESA emitirá un oficio al GL para reiterar el compromiso asumido con PARSALUD para iniciar el proceso de selección.
SIN INTERVENCION POR MINSA EN EL MARCO DE EE.SS. ESTRATEGICOS
15 | 2398 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | HOSPITAL SANTO TOMAS | II-1 | II - 1 QUIRURGICO | SI | NO SE REGISTRA EN EL BANCO DE PROYECTOS | [5 empty] | Convenio Firmado por el GR con La MINERA para el Desarrollo del Proyecto (Pre inversión); La propuesta lo conduce la Oficina de Cooperación Tecnica Internacional del Gobierno Regional. Convenio tripartito (Gobierno Regional, Gobierno Local y Minera) | El nuevo GR con el GL y la Empresa Minera Haibay operativicen el covenio tri partito suscrito y vigente a la fecha, que permita a partir de enero del 2015 la formulacion del estudio de pre inversión del H. Santo Tomás .
16 | 2300 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | C.S. SAN JERONIMO | I-4 | NO QUIRURGICO (I - 3) | NO | NO SE REGISTRA EN EL BANCO DE PROYECTOS | [5 empty] | No cuenta con ningún avance en ninguno de sus trámites formales. Recategorizado a I-4. | Evaluación del terreno donde actualmente funciona el establecimeinto de salu para determinar la conveniencia de intervenir en el y dar paso a la formulación posterior. A solicitud de la DIRESA por la DIGIEM - MINSA (2015). La DIRESA enviará la ficha registral de saneamiento a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
17 | 2526 | CUSCO | QUISPICANCHI | CAMANTI | P.S. QUINCEMIL | I-3 | NO QUIRURGICO (I - 4) | NO | 227138 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD QUINCEMIL, DISTRITO DE CAMANTI, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | GL | 9833642 |  |  | PERFIL EN MODIFICACION. Tiene terreno saneado. | PARSALUD asume la formulación del estudio en el Marco de los Contenidos Mínimos Específicos CM12 (2015) La DIRESA enviará la ficha registral de saneamiento a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
18 | 2523 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | C.S. URCOS | I-4 | II - E QUIRURGICO | si | 25164 | MEJORA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD URCOS CABECERA DE LA MICRORED | GORE | 1830352 | 2735063.79 | OCT.2008 | Se tiene el terreno evaluado por la OPI MINSA, en el momento de ser inscrito el terreno aparece un dueño por la fraccion donada por la comunidad. Pendiente acuerdo entre GL, DIRESA y comunidad sobre transferencia del terreno a favor de la DIRESA. El proceso de donación esta en trámite de 10,000 metros mas adicianales (agilizar el proceso de trámite). El terreno actual no limita el inicio de la formulación del proyecto. | Firma de la minuta y Ficha Registral entre el GL y la DIRESA (noviembre 2014). Inicio del estudio de pre inversión a cargo de PARSALUD (2015)
19 | - | CUSCO | CUSCO | CUSCO | NUEVO ESTAB. ACCAMANA | 0 | NO QUIRURGICO (I - 3) | NO | NO REGISTRA INFORMACION | [5 empty] | Con expediente de creacion y en terrenos de la APV. Picol Orccompugio. Responsable DIRESA. La municipalidad ha iniciado el saneamiento físico legal, pendiente ficha registral. La creación del establecimeinto ha sido sancionada por RD de la DIRESA, así como el documeto de creación del establecimiento con una RD por la DIRESA. Estudio de pre inversión concluido, pendiente verificar si cumple con CM12. | El GL en coordinación con la DIRESA solicitará al PARSALUD para el inicio de la formulación del proyecto de inversión pública en el 2015. (reformulación) La DIRESA enviará la ficha registral de saneamiento a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
20 | - | CUSCO | CUSCO | CUSCO | NUEVO ESTAB. SAN ANTONIO | 0 | NO QUIRURGICO (I - 3) | NO | NO SE REGISTRA EN EL BANCO DE PROYECTOS | [5 empty] | En construccion por el Gl. Con un avance de 80% en infraestructura y sin equipamiento asi mismo sin creacion. Responsable Gobierno Regional. Cuenta con saneamiento legal, sin transferencia a la DIRESA, No esta creado. Avance físico al 90% pendiente recursos para la culminación de la obra civil y del equipamiento. | Conversar DIRESA, MINSA y GR para la culminacion de la ejecuacion del proyecto año 2015. Gestionar recursos adicionales poir saldos La DIRESA enviará la ficha registral de saneamiento a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
21 | 2306 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | C.S. BELEMPAMPA | I-4 | II - 1 QUIRURGICO | SI | NO SE REGISTRA EN EL BANCO DE PROYECTOS | [5 empty] | Con Saneamiento Legal. En espera de la Formulación de PIP. Responsable MINSA | La OPI MINSA responderá la solictud de inciio de intervención dando cuenta de que será intervenido por el nivel nacional. Plazo: Diciembre 2015. La DIRESA enviará la ficha registral de saneamiento a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
22 | - | CUSCO | CUSCO | CUSCO | NUEVO ESTAB. AYUDA MUTUA | 0 | NO QUIRURGICO (I - 3) | SI | NO REGISTRA INFORMACION | [5 empty] | Establecimiento de salud sin creacion. | La DIRESA enviará la resolución de creación a la OPI MINSA. Plazo: Noviembre 2014.
23 | 2355 | CUSCO | CALCA | YANATILE | C.S. LA QUEBRADA | I-4 | NO QUIRURGICO (I - 4) | SI | NO UBICADO EN EL BANCO DE PROYECTOS | [5 empty] | Ejecutado por PARSALUD, a la fecha Pendiente de Entrega a la DIRESA. Se debe evaluar en el marco de la RM de EE.SS Estratégicos. Remodelación y ampliación servicio materno perinatal | Evaluar la cartera de servicios resultante del planeamiento con la cartera posterior a la inversión. La DIRESA enviará el cuadro de áreas del expediente de obra a la OPI MINSA. Plazo: Diciembre 2014.
Note on F24: dais05: Asociación pro vivienda Pico Orc

## PRIORIZADOS-EN EJECUCION
N° | CÓDIGO RENAES | REGIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE EESS | CATEGORÍA ACTUAL (RENAES) | CATEGORÍA PROYECTADA PLANEAMIENTO | SANEAMIENTO LEGAL SI/NO | SNIP | PIP | RESPONSABLE | MONTO DE INVERSION | DEVENGADO ACUMULADO | FECHA DE ULTIMO DEVENGADO | OBSERVACIONES DEL ESTADO SITUACIONAL
EN EJECUCION
5 | 2326 | CUSCO | ANTA | ANTA | C.S. ANTA | I-4 | II - E NO QUIRURGICO | SI | 125591 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | GL ANTA | 8429630.13 | 8187637.87 | OCT.2014 | Se en 95 % de ejecucion, cuenta con presupuesto para la conclusion de infraestructura. No se cuenta Presupuesto para equipamiento. Obra paralizada por falta de disponilidad presupyuestal Avance físico de 67%, avance financiero de 95%. Para infraestructura: falta un tercio. Falta componente biomédico. Se requiere rehacer el expediente biomédico. SE CUENTA CON CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y EL MINSA, DICIEMBRE 2014
7 | 7700 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | C.S. EL DESCANSO | I-4 | NO QUIRURGICO (I - 4) | SI | 178650 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | GORE | 5634961.76 | 2917323.14 | OCT.2014 | Expediente técnico elaborado por la Municipalidad Distrital de Kunturkanki. Asumido por GR por convenio. La ejecución de obra empezó en febrero de 2013. Avance financiero de 54.37%. Ejecución física de 34.87%. La DIRESA hizo observaciones a la obra. Pendiente la aprobación. En proceso de formulación de un nuevo expediente, en función de las observaciones.
9 | 2543 | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | C.S. CHINCHERO | I-4 | NO QUIRURGICO (I - 4) | NO | 31688 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHINCHERO, MICRO RED URUBAMBA RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO | GL | 4557288.23 | 3577209.59 | OCT.2014 | PIP financiado por GR mediante convenio con la Municipalidad Distrital de Chinchero (monto transferido de 3,6 millones) de diciembre de 2011. Avance financiero del 75%. Avance físico de 41%. Tuvo modificaciones que no han sido registradas por el GR. A la fecha se ha logrado la ampliación del plazo hasta enero de 2015. Tuvo la obra paralizada desde mayo 2013 hasta marzo de 2014. La Municipalidad comunicó el reinicio del proceso constructivo sin haber levantado las osbervaciones del acta de paralización. No tienen supervisor y la Municipalidad ha solicitado asumir la contratación del supervisor. No tiene presupuesto. Requieren verificación de viabilidad. Las modificaciones requerirían una ampliación de presupuesto por alrededor de 4 millones, básicamente para equipamiento. Tiene saneamiento legal del terreno de 3,400 m2.