## PIP-Canas-General
Código SNIP | Nombre del Proyecto | Monto Viabilidad | Funcion | Programa | Subprograma | Situación | Estado Pip | Nivel | Sector | Pliego | UF | SectorEvaluador | Pliego Evaluador | Evaluador | Ejecutora | Fecha Registro | Ultimo Estudio | Estado Estudio | Nivel Viabilidad | Responsable | Fecha Viabilidad | Con Expediente Técnico | Monto F15 | Monto F16 | Monto Verificación de Viabilidad | Monto Laudo | Costo | Descripción de la Alternativa | Beneficiarios | RENAES | Población Asignada 2015 | Código SIAF | Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado | Estrategico | PIM ACUMULADO | DEVENGADO ACUMULADO | AÑO MES DEL PRIMER DEVENGADO | AÑO del ultimo mes DEVENGADO | Informacion avance físico | Saneamiento legal (Si: Registro SUNAR) | Etapa actual | Responsable de la etapa actual | Próximos pasos y plazos | Responsable de próximos pasos | Seguimiento DIRESA
8430 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO DE SICUANI, RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESA CUSCO | 6732796 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | ECONOMIA Y FINANZAS | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2004-01-13 | PRE-FACTIBILIDAD | APROBADO | PRE-FACTIBILIDAD | DGPM | 2006-11-15 | NO | 0 | 21036993 | 21036993 | 0 | 21036993 | Se propone realizar la construcción nueva de 3516.46 m2, en la cual están los servicios de administración, consultorios externos, hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico, unidad de esterilización, unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento, unidad de servicios generales, necesarios para el funcionamiento de un Hospital Tipo II en un solo nivel, la Adecuación y Remodelación de 1273.50 m2, que será para el servicio de Emergencia, lavandería, ropería, sala de máquinas, saneamiento ambiental de aguas, cocina y vivienda médica y la demolición de 2505.61 m2., estos trabajos serán realizados por la DIRESA Cusco, quienes se han comprometido a asumir estos trabajos y los costos que estos generen , se adjunta el documento en anexos. El costo total de la Alternativa A es de 6´732,796.01 nuevos soles | 161291 |  | 2040245 | 2040245 | CUSCO | CANAS | - TODOS - |  |  | 2104477 | CANAS | - TODOS -
124218 | MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 5996669 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2009-07-14 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2009-07-16 | SI | 5996669 | 8433684 | 10929879.06 | 0 | 5996669 | 1) Capacitación del Personal Profesional y Técnico. 2) Implementación de Mobiliario y Equipamiento Biomédico. 3) Construcción De Nueva Infraestructura Adecuada y Funcional En Material De Concreto Armado Con Mampostería De Ladrillo: Unidad de Administración 134.70 m2, Unidad de Consulta Externa 279.00 m2, Unidad de Emergencia 182.10 m2, Unidad de Ayuda al Diagnóstico 149.30 m2, Unidad Centro Obstétrico - Sala de Operaciones - Esterilización 164.00 m2, Unidad de Internamiento 197.90 m2, Unidad de Servicios Generales 402.00 m2, Infraestructura Complementaria como son: construcción de cerco perimétrico, tratamiento de áreas verdes y sistema de almacenamiento de agua. 4) Mejoramiento y adecuación de la infraestructura existente: Unidad de Residencia Médica 47.90 m2, Consultorios Aislados 101.50 m2 y Residencia Materna 285.00 m2. | 9182 | 2364 | 6981 | 2104477 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | yanaoca | NO | CUSCO | CANAS | YANAOCA | yanaoca | yanaoca | NO | 14506726 | 8966940.56 | 2015-09-01 | 2015-05-01
178650 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 4591941 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | 2011-05-18 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2011-09-26 | NO | 0 | 5634962 | 0 | 0 | 5634961.76 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN SISTEMA DE CONCRETO Y CUBIERTA DE LOSA INCLINADA DE CONCRETO-ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO--IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE IEC A LA POBLACIÓN | 5814 | 7700 | 5738 | 2210562 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | El Descanso | SI | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | El Descanso | El Descanso | SI | 5891283 | 3717552.28 | 2013-02-01 | 2015-05-01
236696 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE TUNGASUCA, MR YANAOCA RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESA CUSCO, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 3513589 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 2012-11-21 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2012-12-31 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513589 | ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA) ADECUADA UBICACIÓN DE LA INFRAESRUCTURA CON PRESENCIA DE RIESGOS ESTRUCTURALES Y POCO FUNCIONAL. La construcción de la estructura de la posta será en los muros de cabeza ladrillo corriente con cemento-arena concreto y con vigas de concreto fc=210 kg/cm2, los muros de la posta de salud serán de ladrillo y la cobertura con planchas teja andina tipo fibra forte de 1.42 x 0.72 m. Contará con: Servicios preventivos.- control de CRED, control de gestantes y servicio de IEC, servicios de odontología, servicio para TBC, servicio de estrategias. Servicios Recuperativos.- Unidad de observación de medicina y cirugía y sala de partos. Servicios de emergencia, farmacia, laboratorio, ecografía. Vivienda de personal, casa materna y servicios complementarios SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Con equipamiento Biomédico que está dividido en 3 rubros mobiliario, mobiliario clínico y equipo Biomédico POBLACIÓN QUE CONOCE LAS PRÁCTICAS Y CUIDADOS SANITAIOS PREVENTIVO - PROMOCIONALES Programa de Capacitación a grupos estratégicos de la población en la promoción de la salud | 1491 | 2376 | 1346 | 2222658 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | TUPAC AMARU | NO | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | TUPAC AMARU | TUPAC AMARU | NO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
261315 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CHAUPIBANDA DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 1848307 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | EN FORMULACION | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | 2013-10-24 | PERFIL | OBSERVADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848307 | construccion de la infraestructura del puesto de salud chaupibanda (material de concreto y techo calamina y madera), adquisicicion de equipos, mobiliario e instrumental medico, programas de capacitacion a traves de ejecucion directa tanto al personal de puestos de salud y a la poblacion beneficiaria. | 1317 | 2367 | 1005 |  | CUSCO | CANAS | QUEHUE | puesto de salud chaupibanda | NO | CUSCO | CANAS | QUEHUE | puesto de salud chaupibanda | CHAUPIBANDA | NO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
40304 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DE CUSCO. DIRESA CUSCO | 1776293 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776293 | ADQUISISCION DE EQUIPAMIENTO BIEMEDICO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA. | 352027 |  | 2039904 | 2039904 | CUSCO | CANAS | - TODOS - |  |  | CUSCO | CANAS | - TODOS -
40309 | EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, DIRESA CUSCO. | 1756436 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756436 | Adquisición de equipamiento para el servicio de emergencia | 419279 |  | 2039907 | 2039907 | CUSCO | CANAS | - TODOS - |  |  | CUSCO | CANAS | - TODOS -
40308 | EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA, DIRESA CUSCO. | 1739902 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739902 | Adquisición de equipamiento para servicio de emergencia | 352027 |  | 2039908 | 2039908 | CUSCO | CANAS | - TODOS - |  |  | CUSCO | CANAS | - TODOS -
229857 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOCCOCCORI DEL , DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | 1714451 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 2012-11-22 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU(POR ENCARGO) | 2013-07-23 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714451 | Suficiente Infraestructura de Servicio de SaludLas estructuras serán construidas bajo el concepto de columnas y vigas de concreto armado con cimentación de concreto mediante zapatas aisladas y vigas de conexión para evitar asentamientos diferenciales.Instalaciones eléctricasSe considera tubería empotrada para salida de luz y tomacorrientes PVC SAP 20mm, tableros de distribución: TD01 de polos tipo riel, TD02 1 y 2 de 20 polos tipo riel, TD03 - 1 de 26 polos tipo riel, interruptor unipolar simple, doble y suspendido c/placa metálica tipo palanca, luminaria luz caída fluorescente lineal de 2x36 watts y 2x18, equipo de luz de emergencia portátil Chaimex con 2 lámparas, salidas de tomacorriente unipolar simple y doble c/ placa metálica tipo palanca, TV, teléfono, cable, pozo puesto a tierra.Instalaciones sanitarias: 61692; Se considera 4 lavatorios cerámico vitrificado de 20x18, a inodoros fluxometricos de loza blanca con accesorios, Tubería PVC SAP 2, 3/4, 1, ½ sumideros cromados de 2 y 3, sistema hidroneumático 3HP con tanque pre cargado 500I (incluye accesorios), tubería PVC SAL 2x2, 4x4 4x3, 4x4 a 45, accesorios, válvulas y caja de registro de desagüe de 12x 24, , con excavación de zanjas para tendido de tuberías y conexión a red exterior de desagüe.El anteproyecto arquitectónico obedece a las Normas Técnicas para proyectos de Arquitectura de Centros de Salud - Resolución Ministerial_708_94 SA/DM emitidas por la Dirección Ejecutiva de Normas Técnicas para Infraestructura de salud. Los Servicios y las Estrategias Sanitarias con los que cuenta el anteproyecto del Centro de Salud Santa Rosa 2. Suficiente equipamiento de salud, complementario y mobiliario. 3. Suficiente Capacitación del personal médico y técnico | 3609 | 2377 | 920 | 2236133 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | TOCCOCCORI | NO | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | TOCCOCCORI | TOCCOCCORI | NO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
40306 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO REGIONAL DEL CUSCO, DIRESA CUSCO. | 1500293 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 1988112 | 0 | 1988112 | Adquisición de equipos considerando los parámetros de las siguientes Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de Salud: Norma Técnica Nº 031-MINSA/DGSP-V.01 aprobada por R.M. Nº 489-2005/MINSA y la R.M. Nº 588-2005/MINSA. | 419279 |  | 2039903 | 2039903 | CUSCO | CANAS | - TODOS - |  |  | CUSCO | CANAS | - TODOS -
222168 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN EL DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 1247280 | SALUD | SALUD COLECTIVA | REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 2012-07-02 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2012-08-13 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247280 | INFRAESTRUTURA DE ACOPIO Y TRANFORMACION DE LECHE , SE A CONSIDERADO LA CONTRUCCION DE UNA PLANTA DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DE LECHE: (CAPACIDAD 2000 LT), LA PLANTA DEBERA REUNIR LAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION QUE PERMITA UN ARAPIDA RECEPCION DE LA LECHE Y UNA EFICIENTE DISTRIBUCION DE LA MISMA EN LAS SECCIONES DE PROCESAMIENTO, IGUALMENTE DEBE EFECTUARSE EN ACADA SECCION UNA Y ADECUADA Y RAPIDAD SECUENCIA DE LAS OPERACIONES DE PROCESAMIENTO PARA EVITAR LAS LINEAS DE PRODUCCION SE INTERFICERAN. RESULTADO: 02 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SE HA CONSIDERADO EQUIPAR LA PLANTA DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DE LECHE CON MAQUINARIA Y EQUIPOS. RESULTADO 03: FORTALECIMIENTO DE CAPÀCIDADES EN GESTION: SE HA CONSIDERADO: CAPACITAR EN MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE LECHE; DONDE SE TIENE PROGRAMADO 06 CURSOS TALLER. ASISTENCIA TECNICA EN ORDEÑO Y MANIPULACION DE LECHE; 1500 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA. CAPACITAR EN GESTION DE ESTABLOS LECHEROS; DONDE SE TIENE PROGRAMADO 06 CURSO TALLER, REALIZAR PASANTIAS EN PRODUCCION Y TRANSFORMACION; CAPACITAR EN GESTION ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL; DONDE SE TIENE PROGRAMADO 06 CURSOS TALLER. GESTION DE PLANTA LECHERA; DONDE SE TIENE PREVISTO UNA CONSULTORIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA LECHERA. | 1720 |  | 2219895 | 2219895 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | TUPAC AMARU |  | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | TUPAC AMARU
40307 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL REGIONAL DIRESA CUSCO | 1230529 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230529 | Adquisicion de Equipos medicos para la uniada de Cuidados Intensivos Generales. | 419279 |  | 2039905 | 2039905 | CUSCO | CANAS | - TODOS - |  |  | CUSCO | CANAS | - TODOS -
40305 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA , DIRESA CUSCO | 864366 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 864366 | Se considera como solución el equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del H.A.L. considerando los parámetros de las siguientes Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de Salud: Norma Técnica Nº 031-MINSA/DGSP-V.01 aprobada por R.M. Nº 489-2005/MINSA y la R.M. Nº 588-2005/MINSA. | 352027 |  | 2039906 | 2039906 | CUSCO | CANAS | - TODOS - |  |  | CUSCO | CANAS | - TODOS -
137094 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SURIMANA,CABECERA MICRO RED YANAOCA, DISTRITO DE TUPAC AMARU,, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 466322.07 | SALUD | SALUD COLECTIVA | CONTROL EPIDEMIOLÓGICO | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIODAD FORMULADORA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2009-11-16 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2009-11-19 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 466322.07 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA. ADECUADA Y FUNCIONAL EN MATERIAL DE CONCRETO ARMADO, CON TIJERALES CON TEJA, CON CERCO PERIMÉTRICO DE ALBAÑILERÍA Y MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPE. | 938 | 2375 | 602 | 2128132 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | SURIMANA | NO | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | SURIMANA | SURIMANA | NO | 168046 | 83046 | 2011-06-01 | 2011-11-01
15906 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CABECERA DE LA MICRORED EL DESCANSO,DISTRITO DE KUNTURKANKI,RED CANAS ,CANCHIS,ESPINAR-CUSCO | 434272 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR | 2005-02-11 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2005-11-17 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 434272 | AMPLIACIÓN EN CONCRETO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CABECERA DE LA MICRORRED. | 6396 |  | 2028804 | 2028804 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI |  |  | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI
52727 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DEL C.S. EL DESCANSO - MICRO RED EL DESCANSO DE LA RED CANAS-CANCHIS-ESPINAR DE LA DIRESA CUSCO | 297000 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2007-06-10 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2009-08-05 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA TIPO I RURAL, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DEL MINSA. | 891 |  |  | 2055013 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | EL DESCANSO | SI | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | EL DESCANSO | DESCANSO | SI | 297000 | 233760 | 2009-12-01 | 2009-12-01
52727 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DEL C.S. EL DESCANSO - MICRO RED EL DESCANSO DE LA RED CANAS-CANCHIS-ESPINAR DE LA DIRESA CUSCO | 297000 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2007-06-10 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2009-08-05 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA TIPO I RURAL, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DEL MINSA. | 891 |  |  | 2055015 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | YANAOCA | NO | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | EL DESCANSO | DESCANSO | SI | 297000 | 233760 | 2009-12-01 | 2009-12-01
52393 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. YANAOCA - MICRORED YANAOCA DE LA RED CANAS-CANCHIS-ESPINAR DE LA DIRESA CUSCO | 297000 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2007-06-05 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2009-08-05 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA EQUIPADA TIPO I RURAL, DE ACUERDO A LAS NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINSA. | 1559 |  |  | 2155036 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | EL DESCANSO | SI | CUSCO | CANAS | YANAOCA | YANAOCA | YANAOCA | NO | 297000 | 233760 | 2009-12-02 | 2009-12-02
209900 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD EL DESCANSO PROVINCIA DE CANAS, REGION CUSCO | 291500 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2012-03-29 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2012-03-29 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 291500 | ADQUISISCION DE AMBULANCIA EQUIPADA , CONSIDERANDO LOS PARAMETROS DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA UNA AMBULANCIA RURAL TIPO I. | 5814 |  |  | 2155039 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | YANAOCA | SI | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | EL DESCANSO | DESCANSO | SI | 218483 | 218482.7 | 2013-08-01 | 2014-07-01
210165 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS, REGION CUSCO | 291500 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2012-03-29 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2012-03-29 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 291500 | ADQUISISCION DE AMBULANCIA EQUIPADA , CONSIDERANDO LOS PARAMETROS DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA UNA AMBULANCIA RURAL TIPO I. | 8637 |  |  | 2245288 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | COMUNIDAD CAMPESINA DE PONGOÑA | NO | CUSCO | CANAS | YANAOCA | YANAOCA | YANAOCA | SI | 218483 | 218482.7 | 2013-08-01 | 2014-07-01
296921 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN EL PUESTO DE SALUD DE PONGOÑA, DISTRITO DE YANAOCA, , PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 253800 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2014-06-05 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2014-09-16 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 253800 | ALTERNATIVA UNICA | 4797 |  |  | 2245295 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | CENTRO POBLADO DE HAMPATURA | NO | CUSCO | CANAS | YANAOCA | COMUNIDAD CAMPESINA DE PONGOÑA | PONGOÑA | NO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
296958 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN EL PUESTO DE SALUD DE HAMPATURA, DISTRITO DE YANAOCA , PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 253800 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2014-06-05 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2014-09-18 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 253800 | ALTERNATIVA UNICA | 7816 |  |  | 2143588 | CUSCO | CANAS | CHECCA | CHECCA | NO | CUSCO | CANAS | YANAOCA | CENTRO POBLADO DE HAMPATURA |  | NO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
136824 | “MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS CHECCA, DISTRITO CHECA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” | 251034 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2009-11-12 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2010-01-19 | NO | 0 | 349600 | 0 | 0 | 251034 | MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS CHECCA, DISTRITO CHECA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO: El proyecto propone la adquisición de una ambulancia completamente equipada para con la finalidad de lograr el mejoramiento de la atención durante el proceso de transporte asistido, ello redundara directamente en la calidad de vida de los pacientes que de manera efectiva demandaran el servicio durante el horizonte del proyecto. En ello radica la importancia del proyecto y que se respalda con las especificaciones, características, clasificaciones y requisitos técnicos para unidades de transporte exigidas por la normatividad vigente. La intervención no sería eficaz si en caso no mejoramos las capacidades de quienes realizan labores de asistencia en las referencias de pacientes en situación de emergencias, por lo que el proyecto propone fortalecer las capacidades de los promotores de salud de las comunidades involucradas en la MR del EESS a intervenir. | 1020 |  |  | 2143594 | CUSCO | CANAS | LAYO | LAYO | NO | CUSCO | CANAS | CHECCA | CHECCA | CHECCA | NO | 1153865 | 71199.58 | 2015-05-01 | 2015-05-01
136725 | “MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS LAYO, DISTRITO LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” | 244282 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2009-11-11 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2010-01-19 | SI | 252581.87 | 262263 | 0 | 0 | 262262.83 | MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS LAYO, DISTRITO LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO: El proyecto propone la adquisición de una ambulancia completamente equipada para con la finalidad de lograr el mejoramiento de la atención durante el proceso de transporte asistido, ello redundara directamente en la calidad de vida de los pacientes que de manera efectiva demandaran el servicio durante el horizonte del proyecto. En ello radica la importancia del proyecto y que se respalda con las especificaciones, características, clasificaciones y requisitos técnicos para unidades de transporte exigidas por la normatividad vigente. | 541 |  |  | 2039950 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | YANAOCA |  | CUSCO | CANAS | LAYO | LAYO | LAYO | NO | 262757 | 10125.28 | 2012-05-01 | 2013-12-01
39378 | EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S. EL DESCANSO DE LA MRD EL DESCANSO, RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESA CUSCO. | 79868 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-26 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-29 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 79868 | EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA | 2697 |  | 2039946 | 2039946 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | El Descanso |  | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | El Descanso
|  | LEYENDA |  | Infraestructura
Ambulancias
Otros
PIP hasta el año 2006
NOTA :Se repiten proyectos por item Ambito Centro Poblado que comprende el PIP
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 18, BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 37 Lima -2009
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, MEF SOSEM, BANCO DE PROYECTOS MEF

## PIP-Canas-Infraestructura
Código SNIP | Nombre del Proyecto | Monto Viabilidad | Funcion | Programa | Subprograma | Situación | Estado Pip | Nivel | Sector | Pliego | UF | SectorEvaluador | Pliego Evaluador | Evaluador | Ejecutora | Fecha Registro | Ultimo Estudio | Estado Estudio | Nivel Viabilidad | Responsable | Fecha Viabilidad | Con Expediente Técnico | Monto F15 | Monto F16 | Monto Verificación de Viabilidad | Monto Laudo | Costo | Descripción de la Alternativa | Beneficiarios | Población Asignada 2015 | Código SIAF | Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado | Estrategico | Informacion avance físico | Informacion avance economico | Saneamiento legal (Si: Registro SUNAR) | Etapa actual | Responsable de la etapa actual | Próximos pasos y plazos | Responsable de próximos pasos | Seguimiento DIRESA
124218 | MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 5996669 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2009-07-14 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2009-07-16 | SI | 5967010.36 | 8433684 | 10929879.06 | 0 | 10929879.06 | 1) Capacitación del Personal Profesional y Técnico. 2) Implementación de Mobiliario y Equipamiento Biomédico. 3) Construcción De Nueva Infraestructura Adecuada y Funcional En Material De Concreto Armado Con Mampostería De Ladrillo: Unidad de Administración 134.70 m2, Unidad de Consulta Externa 279.00 m2, Unidad de Emergencia 182.10 m2, Unidad de Ayuda al Diagnóstico 149.30 m2, Unidad Centro Obstétrico - Sala de Operaciones - Esterilización 164.00 m2, Unidad de Internamiento 197.90 m2, Unidad de Servicios Generales 402.00 m2, Infraestructura Complementaria como son: construcción de cerco perimétrico, tratamiento de áreas verdes y sistema de almacenamiento de agua. 4) Mejoramiento y adecuación de la infraestructura existente: Unidad de Residencia Médica 47.90 m2, Consultorios Aislados 101.50 m2 y Residencia Materna 285.00 m2. | 9182 |  | 2104477 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | yanaoca | NO
178650 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 4591941 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | 2011-05-18 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2011-09-26 | NO | 0 | 5634962 | 0 | 0 | 5634961.76 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN SISTEMA DE CONCRETO Y CUBIERTA DE LOSA INCLINADA DE CONCRETO-ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO--IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE IEC A LA POBLACIÓN | 5814 |  | 2210562 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | El Descanso | SI
236696 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE TUNGASUCA, MR YANAOCA RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESA CUSCO, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 3513589 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 2012-11-21 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2012-12-31 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513589 | ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA) ADECUADA UBICACIÓN DE LA INFRAESRUCTURA CON PRESENCIA DE RIESGOS ESTRUCTURALES Y POCO FUNCIONAL. La construcción de la estructura de la posta será en los muros de cabeza ladrillo corriente con cemento-arena concreto y con vigas de concreto fc=210 kg/cm2, los muros de la posta de salud serán de ladrillo y la cobertura con planchas teja andina tipo fibra forte de 1.42 x 0.72 m. Contará con: Servicios preventivos.- control de CRED, control de gestantes y servicio de IEC, servicios de odontología, servicio para TBC, servicio de estrategias. Servicios Recuperativos.- Unidad de observación de medicina y cirugía y sala de partos. Servicios de emergencia, farmacia, laboratorio, ecografía. Vivienda de personal, casa materna y servicios complementarios SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Con equipamiento Biomédico que está dividido en 3 rubros mobiliario, mobiliario clínico y equipo Biomédico POBLACIÓN QUE CONOCE LAS PRÁCTICAS Y CUIDADOS SANITAIOS PREVENTIVO - PROMOCIONALES Programa de Capacitación a grupos estratégicos de la población en la promoción de la salud | 1491 |  | 2222658 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | TUPAC AMARU | NO
261315 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CHAUPIBANDA DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 1848307 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | EN FORMULACION | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | 2013-10-24 | PERFIL | OBSERVADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848307 | construccion de la infraestructura del puesto de salud chaupibanda (material de concreto y techo calamina y madera), adquisicicion de equipos, mobiliario e instrumental medico, programas de capacitacion a traves de ejecucion directa tanto al personal de puestos de salud y a la poblacion beneficiaria. | 1317 |  |  | CUSCO | CANAS | QUEHUE | puesto de salud chaupibanda | NO
229857 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOCCOCCORI DEL , DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | 1714451 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 2012-11-22 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU(POR ENCARGO) | 2013-07-23 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714451 | Suficiente Infraestructura de Servicio de SaludLas estructuras serán construidas bajo el concepto de columnas y vigas de concreto armado con cimentación de concreto mediante zapatas aisladas y vigas de conexión para evitar asentamientos diferenciales.Instalaciones eléctricasSe considera tubería empotrada para salida de luz y tomacorrientes PVC SAP 20mm, tableros de distribución: TD01 de polos tipo riel, TD02 1 y 2 de 20 polos tipo riel, TD03 - 1 de 26 polos tipo riel, interruptor unipolar simple, doble y suspendido c/placa metálica tipo palanca, luminaria luz caída fluorescente lineal de 2x36 watts y 2x18, equipo de luz de emergencia portátil Chaimex con 2 lámparas, salidas de tomacorriente unipolar simple y doble c/ placa metálica tipo palanca, TV, teléfono, cable, pozo puesto a tierra.Instalaciones sanitarias: 61692; Se considera 4 lavatorios cerámico vitrificado de 20x18, a inodoros fluxometricos de loza blanca con accesorios, Tubería PVC SAP 2, 3/4, 1, ½ sumideros cromados de 2 y 3, sistema hidroneumático 3HP con tanque pre cargado 500I (incluye accesorios), tubería PVC SAL 2x2, 4x4 4x3, 4x4 a 45, accesorios, válvulas y caja de registro de desagüe de 12x 24, , con excavación de zanjas para tendido de tuberías y conexión a red exterior de desagüe.El anteproyecto arquitectónico obedece a las Normas Técnicas para proyectos de Arquitectura de Centros de Salud - Resolución Ministerial_708_94 SA/DM emitidas por la Dirección Ejecutiva de Normas Técnicas para Infraestructura de salud. Los Servicios y las Estrategias Sanitarias con los que cuenta el anteproyecto del Centro de Salud Santa Rosa 2. Suficiente equipamiento de salud, complementario y mobiliario. 3. Suficiente Capacitación del personal médico y técnico | 3609 |  | 2236133 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | TOCCOCCORI | NO
137094 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SURIMANA,CABECERA MICRO RED YANAOCA, DISTRITO DE TUPAC AMARU,, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 466322.07 | SALUD | SALUD COLECTIVA | CONTROL EPIDEMIOLÓGICO | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIODAD FORMULADORA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2009-11-16 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2009-11-19 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 466322.07 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA. ADECUADA Y FUNCIONAL EN MATERIAL DE CONCRETO ARMADO, CON TIJERALES CON TEJA, CON CERCO PERIMÉTRICO DE ALBAÑILERÍA Y MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPE. | 938 |  | 2128132 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | SURIMANA | NO
|  | LEYENDA |  | Infraestructura
Ambulancias
Otros
PIP hasta el año 2006
NOTA :Se repiten proyectos por item Ambito Centro Poblado que comprende el PIP
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 18, BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 37 Lima -2009
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, MEF SOSEM, BANCO DE PROYECTOS MEF

## PIP-Canas-Ambulancias
Código SNIP | Nombre del Proyecto | Monto Viabilidad | Funcion | Programa | Subprograma | Situación | Estado Pip | Nivel | Sector | Pliego | UF | SectorEvaluador | Pliego Evaluador | Evaluador | Ejecutora | Fecha Registro | Ultimo Estudio | Estado Estudio | Nivel Viabilidad | Responsable | Fecha Viabilidad | Con Expediente Técnico | Monto F15 | Monto F16 | Monto Verificación de Viabilidad | Monto Laudo | Costo | Descripción de la Alternativa | Beneficiarios | Población Asignada 2015 | Código SIAF | Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado | Estrategico | Informacion avance físico | Informacion avance economico | Saneamiento legal (Si: Registro SUNAR) | Etapa actual | Responsable de la etapa actual | Próximos pasos y plazos | Responsable de próximos pasos | Seguimiento DIRESA
52727 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DEL C.S. EL DESCANSO - MICRO RED EL DESCANSO DE LA RED CANAS-CANCHIS-ESPINAR DE LA DIRESA CUSCO | 297000 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2007-06-10 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2009-08-05 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA TIPO I RURAL, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DEL MINSA. | 891 |  | 2055013 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | EL DESCANSO
52393 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. YANAOCA - MICRORED YANAOCA DE LA RED CANAS-CANCHIS-ESPINAR DE LA DIRESA CUSCO | 297000 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2007-06-05 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2009-08-05 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA EQUIPADA TIPO I RURAL, DE ACUERDO A LAS NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINSA. | 1559 |  | 2055015 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | YANAOCA
209900 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD EL DESCANSO PROVINCIA DE CANAS, REGION CUSCO | 291500 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2012-03-29 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2012-03-29 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 291500 | ADQUISISCION DE AMBULANCIA EQUIPADA , CONSIDERANDO LOS PARAMETROS DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA UNA AMBULANCIA RURAL TIPO I. | 5814 |  | 2155036 | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | EL DESCANSO
210165 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS, REGION CUSCO | 291500 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2012-03-29 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2012-03-29 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 291500 | ADQUISISCION DE AMBULANCIA EQUIPADA , CONSIDERANDO LOS PARAMETROS DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA UNA AMBULANCIA RURAL TIPO I. | 8637 |  | 2155039 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | YANAOCA
296921 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN EL PUESTO DE SALUD DE PONGOÑA, DISTRITO DE YANAOCA, , PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 253800 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2014-06-05 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2014-09-16 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 253800 | ALTERNATIVA UNICA | 4797 |  | 2245288 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | COMUNIDAD CAMPESINA DE PONGOÑA
296958 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN EL PUESTO DE SALUD DE HAMPATURA, DISTRITO DE YANAOCA , PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 253800 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2014-06-05 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2014-09-18 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 253800 | ALTERNATIVA UNICA | 7816 |  | 2245295 | CUSCO | CANAS | YANAOCA | CENTRO POBLADO DE HAMPATURA
136824 | “MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS CHECCA, DISTRITO CHECA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” | 251034 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2009-11-12 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2010-01-19 | NO | 0 | 349600 | 0 | 0 | 349599.91 | MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS CHECCA, DISTRITO CHECA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO: El proyecto propone la adquisición de una ambulancia completamente equipada para con la finalidad de lograr el mejoramiento de la atención durante el proceso de transporte asistido, ello redundara directamente en la calidad de vida de los pacientes que de manera efectiva demandaran el servicio durante el horizonte del proyecto. En ello radica la importancia del proyecto y que se respalda con las especificaciones, características, clasificaciones y requisitos técnicos para unidades de transporte exigidas por la normatividad vigente. La intervención no sería eficaz si en caso no mejoramos las capacidades de quienes realizan labores de asistencia en las referencias de pacientes en situación de emergencias, por lo que el proyecto propone fortalecer las capacidades de los promotores de salud de las comunidades involucradas en la MR del EESS a intervenir. | 1020 |  | 2143588 | CUSCO | CANAS | CHECCA | CHECCA
136725 | “MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS LAYO, DISTRITO LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” | 244282 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2009-11-11 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2010-01-19 | SI | 252581.87 | 262263 | 0 | 0 | 262262.83 | MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS LAYO, DISTRITO LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO: El proyecto propone la adquisición de una ambulancia completamente equipada para con la finalidad de lograr el mejoramiento de la atención durante el proceso de transporte asistido, ello redundara directamente en la calidad de vida de los pacientes que de manera efectiva demandaran el servicio durante el horizonte del proyecto. En ello radica la importancia del proyecto y que se respalda con las especificaciones, características, clasificaciones y requisitos técnicos para unidades de transporte exigidas por la normatividad vigente. | 541 |  | 2143594 | CUSCO | CANAS | LAYO | LAYO
|  |  | LEYENDA |  | Infraestructura
Ambulancias
Otros
PIP hasta el año 2006
NOTA :Se repiten proyectos por item Ambito Centro Poblado que comprende el PIP
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 18, BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 37 Lima -2009
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, MEF SOSEM, BANCO DE PROYECTOS MEF

## PIP-Canas-Otros
Código SNIP | Nombre del Proyecto | Monto Viabilidad | Funcion | Programa | Subprograma | Situación | Estado Pip | Nivel | Sector | Pliego | UF | SectorEvaluador | Pliego Evaluador | Evaluador | Ejecutora | Fecha Registro | Ultimo Estudio | Estado Estudio | Nivel Viabilidad | Responsable | Fecha Viabilidad | Con Expediente Técnico | Monto F15 | Monto F16 | Monto Verificación de Viabilidad | Monto Laudo | Costo | Descripción de la Alternativa | Beneficiarios | Población Asignada 2015 | Código SIAF | Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado | Estrategico | Informacion avance físico | Informacion avance economico | Saneamiento legal (Si: Registro SUNAR) | Etapa actual | Responsable de la etapa actual | Próximos pasos y plazos | Responsable de próximos pasos | Seguimiento DIRESA
222168 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN EL DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 1247280 | SALUD | SALUD COLECTIVA | REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | 2012-07-02 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | 2012-08-13 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247280 | INFRAESTRUTURA DE ACOPIO Y TRANFORMACION DE LECHE , SE A CONSIDERADO LA CONTRUCCION DE UNA PLANTA DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DE LECHE: (CAPACIDAD 2000 LT), LA PLANTA DEBERA REUNIR LAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION QUE PERMITA UN ARAPIDA RECEPCION DE LA LECHE Y UNA EFICIENTE DISTRIBUCION DE LA MISMA EN LAS SECCIONES DE PROCESAMIENTO, IGUALMENTE DEBE EFECTUARSE EN ACADA SECCION UNA Y ADECUADA Y RAPIDAD SECUENCIA DE LAS OPERACIONES DE PROCESAMIENTO PARA EVITAR LAS LINEAS DE PRODUCCION SE INTERFICERAN. RESULTADO: 02 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SE HA CONSIDERADO EQUIPAR LA PLANTA DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DE LECHE CON MAQUINARIA Y EQUIPOS. RESULTADO 03: FORTALECIMIENTO DE CAPÀCIDADES EN GESTION: SE HA CONSIDERADO: CAPACITAR EN MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE LECHE; DONDE SE TIENE PROGRAMADO 06 CURSOS TALLER. ASISTENCIA TECNICA EN ORDEÑO Y MANIPULACION DE LECHE; 1500 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA. CAPACITAR EN GESTION DE ESTABLOS LECHEROS; DONDE SE TIENE PROGRAMADO 06 CURSO TALLER, REALIZAR PASANTIAS EN PRODUCCION Y TRANSFORMACION; CAPACITAR EN GESTION ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL; DONDE SE TIENE PROGRAMADO 06 CURSOS TALLER. GESTION DE PLANTA LECHERA; DONDE SE TIENE PREVISTO UNA CONSULTORIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA LECHERA. | 1720 |  | 2219895 | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | TUPAC AMARU
|  | LEYENDA |  | Infraestructura
Ambulancias
Otros
PIP hasta el año 2006
NOTA :Se repiten proyectos por item Ambito Centro Poblado que comprende el PIP
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 18, BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 37 Lima -2009
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, MEF SOSEM, BANCO DE PROYECTOS MEF