## PIP-Paucartambo-General
Código SNIP | Nombre del Proyecto | Monto Viabilidad | Funcion | Programa | Subprograma | Situación | Estado PIP | Nivel | Sector | Pliego | UF | SectorEvaluador | Pliego Evaluador | Evaluador | Ejecutora | Fecha Registro | Ultimo Estudio | Estado Estudio | Nivel Viabilidad | Responsable | Fecha Viabilidad | Con Expediente Técnico | Monto F15 | Monto F16 | Monto Verificación de Viabilidad | Monto Laudo | Costo | Descripción de la Alternativa | Beneficiarios | RENAES | Población Asignada 2015 | Código SIAF | Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado | Estrategico | PIM ACUMULADO | DEVENGADO ACUMULADO | AÑO MES DEL PRIMER DEVENGADO | AÑO del ultimo mes DEVENGADO | Informacion avance físico | Saneamiento legal (Si: Registro SUNAR) | Etapa actual | Responsable de la etapa actual | Próximos pasos y plazos | Responsable de próximos pasos | Seguimiento DIRESA
78556 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO | 11495754 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2008-03-11 | FACTIBILIDAD | APROBADO | FACTIBILIDAD | OPI DE LA REGION CUSCO | 2013-02-01 | SI | 10722645.49 | 10722645 | 0 | 0 | 11495754 | Se plantea la construcción de infraestructura de material noble en un área construida de 1897.454m2 en tres plataformas como sigue: Unidad de Administración 152.32 m2, Unidad de consulta externa con 249.4 m2, Unidad de Emergencia con 66.8 m2, Unidad de apoyo y diagnóstico con 189.88 m2, Unidad de Centro Obstétrico con 174.93 m2, Unidad de internamiento 188.95 m2, Unidad de aislados con 48.26 m2, sala de servicios generales 153.15 m2, infraestructura complementaria de 176.5 m2, adicionalmente contara con sistema de refuerzos en cobertura y contara con sistemas de abastecimiento de agua caliente por medio de aparatos de calefacción solar. Así como se plantea la adquisición de equipamiento e instrumental Biomédico, Medico y electromecánico. Capacitación y mejoras de las capacidades de desempeño para la atención, administración y gestión de calidad en salud. | 622209 | 2514 | 8111 | 2173368 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | CHALLABAMBA | NO | 2536130 | 268798.31 | 2013-07-01 | 2015-04-01
181305 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUANCARANI - DIRESA CUSCO | 5259931 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2011-06-08 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2012-03-06 | NO | 0 | 0 | 7860100.26 | 0 | 5259931 | COMPONENTE A1: Construcción de una nueva infraestructura 1554.40m2, los mismos que se encuentra distribuidos de la siguiente manera: Servicio de Administración 138.43m2, Consultorios Externos 229.96m2,Unidad de Ayuda al Diagnostico 155.56m2,Unidad del Centro Obstétrico en 153.50m2, Servicio de Internamiento en 177.75m2,Unidad de Servicios Generales 214.50m2, Unidad Complementaria 186.61m2, Infraestructura Complementaria (escaleras, veredas, sardineles, rampa, muro de contención, subestación eléctrica, cerco perimétrico) COMPONENTE B: Adquisición de Equipamiento médico para la Unidad de Administración 42 mobiliarios de escritorio y mobiliario clínico, para la Unidad de Consultorios externos 68 mobiliarios y equipos biomédicos, para la Unidad de Apoyo al diagnóstico 14 mobiliarios de escritorio y 14 equipos biomédicos, para la Unidad de Centro Obstétrico Sala de Operaciones y Esterilización se considera un total de 5 mobiliarios de escritorio, 22mobiliarios clínicos, 28 equipos biomédicos, para la Unidad de Internamiento 7 mobiliarios de escritorio, 5 mobiliario clínico, 3 equipos biomédicos, para la Unidad de Servicios Generales, 04 mobiliarios de escritorio. COMPONENTE C: Capacitación e mejoras de las capacidades de desempeño para la atención, administración y gestión de calidad en salud. | 476074 | 2520 | 7634 | 2232325 | CUSCO | PAUCARTAMBO | HUANCARANI | HUANCARANI | SI | 10996695 | 1425365.28 | 2014-11-01 | 2015-04-01
40304 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DE CUSCO. DIRESA CUSCO | 1776293 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776293 | ADQUISISCION DE EQUIPAMIENTO BIEMEDICO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA. | 352027 |  |  | 2039904 | CUSCO | PAUCARTAMBO | - TODOS -
40309 | EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, DIRESA CUSCO. | 1756436 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756436 | Adquisición de equipamiento para el servicio de emergencia | 419279 |  |  | 2039907 | CUSCO | PAUCARTAMBO | - TODOS -
40308 | EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA, DIRESA CUSCO. | 1739902 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739902 | Adquisición de equipamiento para servicio de emergencia | 352027 |  |  | 2039908 | CUSCO | PAUCARTAMBO | - TODOS -
40306 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO REGIONAL DEL CUSCO, DIRESA CUSCO. | 1500293 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 1988112 | 0 | 1988112 | Adquisición de equipos considerando los parámetros de las siguientes Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de Salud: Norma Técnica Nº 031-MINSA/DGSP-V.01 aprobada por R.M. Nº 489-2005/MINSA y la R.M. Nº 588-2005/MINSA. | 419279 |  |  | 2039903 | CUSCO | PAUCARTAMBO | - TODOS -
40307 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL REGIONAL DIRESA CUSCO | 1230529 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230529 | Adquisicion de Equipos medicos para la uniada de Cuidados Intensivos Generales. | 419279 |  |  | 2039905 | CUSCO | PAUCARTAMBO | - TODOS -
40305 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA , DIRESA CUSCO | 864366 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-30 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-30 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 864366 | Se considera como solución el equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del H.A.L. considerando los parámetros de las siguientes Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de Salud: Norma Técnica Nº 031-MINSA/DGSP-V.01 aprobada por R.M. Nº 489-2005/MINSA y la R.M. Nº 588-2005/MINSA. | 352027 |  |  | 2039906 | CUSCO | PAUCARTAMBO | - TODOS -
160643 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD NIVEL I-1EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUICO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | 446967.86 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | UNIDAD FORMULADORA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | 2010-08-10 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | 2010-11-25 | SI | 583438.5 | 583439 | 0 | 0 | 446967.86 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 760 | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 2133788 | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | COMUNIDAD CAMPESINA DE QUICO | NO | 587116 | 587115.46 | 2011-11-01 | 2012-11-01
258833 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL C.S CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - REGION CUSCO | 283910.6 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2013-05-02 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2013-05-06 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 283910.6 | ADECUADA UNIDAD MOVIL, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DURANTE SU REFERENCIA | 7774 |  |  | 2183090 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | CHALLABAMBA | NO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
258829 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL P.S MOLLOMARCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - REGION CUSCO”. | 283910.6 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2013-05-02 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2013-05-06 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 283910.6 | ADECUADA UNIDAD MOVIL, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DURANTE SU REFERENCIA. | 2617 |  |  | 2183088 | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | MOLLOMARCA | NO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
136736 | “MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PAUCARTAMBO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” | 260807 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2009-11-11 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2010-01-19 | NO | 0 | 356382 | 0 | 0 | 260807 | MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PAUCARTAMBO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO: El proyecto propone la adquisición de una ambulancia completamente equipada para con la finalidad de lograr el mejoramiento de la atención durante el proceso de transporte asistido, ello redundara directamente en la calidad de vida de los pacientes que de manera efectiva demandaran el servicio durante el horizonte del proyecto. En ello radica la importancia del proyecto y que se respalda con las especificaciones, características, clasificaciones y requisitos técnicos para unidades de transporte exigidas por la normatividad vigente. La intervención no sería eficaz si en caso no mejoramos las capacidades de quienes realizan labores de asistencia en las referencias de pacientes en situación de emergencias, por lo que el proyecto propone fortalecer las capacidades de los promotores de salud de las comunidades involucradas en la MR del EESS a intervenir. | 754 |  |  | 2143592 | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | NO | 1177777 | 68710.26 | 2012-06-01 | 2014-10-01
136739 | “MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PILLCOPATA, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” | 249542 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2009-11-11 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2010-01-19 | SI | 257614.87 | 268296 | 0 | 0 | 249542 | MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PILLCOPATA, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO: El proyecto propone la adquisición de una ambulancia completamente equipada para con la finalidad de lograr el mejoramiento de la atención durante el proceso de transporte asistido, ello redundara directamente en la calidad de vida de los pacientes que de manera efectiva demandaran el servicio durante el horizonte del proyecto. En ello radica la importancia del proyecto y que se respalda con las especificaciones, características, clasificaciones y requisitos técnicos para unidades de transporte exigidas por la normatividad vigente. La intervención no sería eficaz si en caso no mejoramos las capacidades de quienes realizan labores de asistencia en las referencias de pacientes en situación de emergencias, por lo que el proyecto propone fortalecer las capacidades de los promotores de salud de las comunidades involucradas en la MR del EESS a intervenir. | 252 |  |  | 2143591 | CUSCO | PAUCARTAMBO | KOSÑIPATA | PILCOPATA | NO | 271365 | 13522.64 | 2012-06-01 | 2013-07-01
39274 | EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S. CHALLABAMBA DE LA MRD PAUCARTAMBO, RED CUSCO SUR, DIRESA CUSCO | 91277 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-25 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-29 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 91277 | MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD CHALLABAMBA | 3323 |  |  | 2039916 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | CHALLABAMBA
39668 | EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S. PILCOPATA DE LA MRD KOSÑIPATA, RED CUSCO SUR, DIRESA CUSCO | 77866 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-27 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-29 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 77866 | EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA | 1036 |  |  | 2039919 | CUSCO | PAUCARTAMBO | KOSÑIPATA | PILCOPATA
39649 | EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S. PAUCARTAMBO DE LA MRD PAUCARTAMBO, RED CUSCO SUR, DIRESA CUSCO | 75749 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-27 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-11-13 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75749 | EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA | 4173 |  |  | 2040107 | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO
39329 | EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S. HUANCARANI DE LA MRD HUANCARANI, RED CUSCO SUR, DIRESA CUSCO | 74287 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA | 2006-09-25 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2006-09-29 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 74287 | EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA | 3133 |  |  | 2039917 | CUSCO | PAUCARTAMBO | HUANCARANI | HUANCARANI
[28 empty] | LEYENDA |  | Infraestructura
Ambulancias
Otros
PIP hasta el año 2006
NOTA :Se repiten proyectos por item Ambito Centro Poblado que comprende el PIP
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 18, BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 37 Lima -2009
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, MEF SOSEM, BANCO DE PROYECTOS MEF

## PIP-Paucartambo-Infraestructu
Código SNIP | Nombre del Proyecto | Monto Viabilidad | Funcion | Programa | Subprograma | Situación | Estado PIP | Nivel | Sector | Pliego | UF | SectorEvaluador | Pliego Evaluador | Evaluador | Ejecutora | Fecha Registro | Ultimo Estudio | Estado Estudio | Nivel Viabilidad | Responsable | Fecha Viabilidad | Con Expediente Técnico | Monto F15 | Monto F16 | Monto Verificación de Viabilidad | Monto Laudo | Costo | Descripción de la Alternativa | Beneficiarios | RENAES | Población Asignada 2015 | Código SIAF | Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado | Estrategico | PIM ACUMULADO | DEVENGADO ACUMULADO | AÑO MES DEL PRIMER DEVENGADO | AÑO del ultimo mes DEVENGADO | Informacion avance físico | Saneamiento legal (Si: Registro SUNAR) | Etapa actual | Responsable de la etapa actual | Próximos pasos y plazos | Responsable de próximos pasos | Seguimiento DIRESA
78556 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO | 11495754 | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2008-03-11 | FACTIBILIDAD | APROBADO | FACTIBILIDAD | OPI DE LA REGION CUSCO | 2013-02-01 | SI | 10722645.49 | 10722645 | 0 | 0 | 11495754 | Se plantea la construcción de infraestructura de material noble en un área construida de 1897.454m2 en tres plataformas como sigue: Unidad de Administración 152.32 m2, Unidad de consulta externa con 249.4 m2, Unidad de Emergencia con 66.8 m2, Unidad de apoyo y diagnóstico con 189.88 m2, Unidad de Centro Obstétrico con 174.93 m2, Unidad de internamiento 188.95 m2, Unidad de aislados con 48.26 m2, sala de servicios generales 153.15 m2, infraestructura complementaria de 176.5 m2, adicionalmente contara con sistema de refuerzos en cobertura y contara con sistemas de abastecimiento de agua caliente por medio de aparatos de calefacción solar. Así como se plantea la adquisición de equipamiento e instrumental Biomédico, Medico y electromecánico. Capacitación y mejoras de las capacidades de desempeño para la atención, administración y gestión de calidad en salud. | 622209 | 2514 | 8111 | 2173368 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | CHALLABAMBA | NO | 2536130 | 268798.31 | 2013-07-01 | 2015-04-01
181305 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUANCARANI - DIRESA CUSCO | 5259931 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2011-06-08 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2012-03-06 | NO | 0 | 0 | 7860100.26 | 0 | 5259931 | COMPONENTE A1: Construcción de una nueva infraestructura 1554.40m2, los mismos que se encuentra distribuidos de la siguiente manera: Servicio de Administración 138.43m2, Consultorios Externos 229.96m2,Unidad de Ayuda al Diagnostico 155.56m2,Unidad del Centro Obstétrico en 153.50m2, Servicio de Internamiento en 177.75m2,Unidad de Servicios Generales 214.50m2, Unidad Complementaria 186.61m2, Infraestructura Complementaria (escaleras, veredas, sardineles, rampa, muro de contención, subestación eléctrica, cerco perimétrico) COMPONENTE B: Adquisición de Equipamiento médico para la Unidad de Administración 42 mobiliarios de escritorio y mobiliario clínico, para la Unidad de Consultorios externos 68 mobiliarios y equipos biomédicos, para la Unidad de Apoyo al diagnóstico 14 mobiliarios de escritorio y 14 equipos biomédicos, para la Unidad de Centro Obstétrico Sala de Operaciones y Esterilización se considera un total de 5 mobiliarios de escritorio, 22mobiliarios clínicos, 28 equipos biomédicos, para la Unidad de Internamiento 7 mobiliarios de escritorio, 5 mobiliario clínico, 3 equipos biomédicos, para la Unidad de Servicios Generales, 04 mobiliarios de escritorio. COMPONENTE C: Capacitación e mejoras de las capacidades de desempeño para la atención, administración y gestión de calidad en salud. | 476074 | 2520 | 7634 | 2232325 | CUSCO | PAUCARTAMBO | HUANCARANI | HUANCARANI | SI | 10996695 | 1425365.28 | 2014-11-01 | 2015-04-01
160643 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD NIVEL I-1EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUICO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | 446967.86 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | UNIDAD FORMULADORA | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | 2010-08-10 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | 2010-11-25 | SI | 583438.5 | 583439 | 0 | 0 | 446967.86 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 760 | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 2133788 | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | COMUNIDAD CAMPESINA DE QUICO | NO | 587116 | 587115.46 | 2011-11-01 | 2012-11-01
|  |  | LEYENDA |  | Infraestructura
Ambulancias
Otros
PIP hasta el año 2006
NOTA :Se repiten proyectos por item Ambito Centro Poblado que comprende el PIP
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 18, BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 37 Lima -2009
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, MEF SOSEM, BANCO DE PROYECTOS MEF

## PIP-Paucartambo-Ambulacia
Código SNIP | Nombre del Proyecto | Monto Viabilidad | Funcion | Programa | Subprograma | Situación | Estado PIP | Nivel | Sector | Pliego | UF | SectorEvaluador | Pliego Evaluador | Evaluador | Ejecutora | Fecha Registro | Ultimo Estudio | Estado Estudio | Nivel Viabilidad | Responsable | Fecha Viabilidad | Con Expediente Técnico | Monto F15 | Monto F16 | Monto Verificación de Viabilidad | Monto Laudo | Costo | Descripción de la Alternativa | Beneficiarios | RENAES | Población Asignada 2015 | Código SIAF | Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado | Estrategico | PIM ACUMULADO | DEVENGADO ACUMULADO | AÑO MES DEL PRIMER DEVENGADO | AÑO del ultimo mes DEVENGADO | Informacion avance físico | Saneamiento legal (Si: Registro SUNAR) | Etapa actual | Responsable de la etapa actual | Próximos pasos y plazos | Responsable de próximos pasos | Seguimiento DIRESA
258833 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL C.S CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - REGION CUSCO | 283910.6 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2013-05-02 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2013-05-06 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 283910.6 | ADECUADA UNIDAD MOVIL, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DURANTE SU REFERENCIA | 7774 |  |  | 2183090 | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | CHALLABAMBA | NO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
258829 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL P.S MOLLOMARCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - REGION CUSCO”. | 283910.6 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 2013-05-02 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2013-05-06 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 283910.6 | ADECUADA UNIDAD MOVIL, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DURANTE SU REFERENCIA. | 2617 |  |  | 2183088 | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | MOLLOMARCA | NO | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
136736 | “MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PAUCARTAMBO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” | 260807 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2009-11-11 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2010-01-19 | NO | 0 | 356382 | 0 | 0 | 260807 | MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PAUCARTAMBO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO: El proyecto propone la adquisición de una ambulancia completamente equipada para con la finalidad de lograr el mejoramiento de la atención durante el proceso de transporte asistido, ello redundara directamente en la calidad de vida de los pacientes que de manera efectiva demandaran el servicio durante el horizonte del proyecto. En ello radica la importancia del proyecto y que se respalda con las especificaciones, características, clasificaciones y requisitos técnicos para unidades de transporte exigidas por la normatividad vigente. La intervención no sería eficaz si en caso no mejoramos las capacidades de quienes realizan labores de asistencia en las referencias de pacientes en situación de emergencias, por lo que el proyecto propone fortalecer las capacidades de los promotores de salud de las comunidades involucradas en la MR del EESS a intervenir. | 754 |  |  | 2143592 | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | NO | 1177777 | 68710.26 | 2012-06-01 | 2014-10-01
136739 | “MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PILLCOPATA, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” | 249542 | SALUD | SALUD INDIVIDUAL | ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA | VIABLE | ACTIVO | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | OPI DE LA REGION CUSCO | REGION CUSCO-SALUD | 2009-11-11 | PERFIL | APROBADO | PERFIL | OPI DE LA REGION CUSCO | 2010-01-19 | SI | 257614.87 | 268296 | 0 | 0 | 249542 | MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PILLCOPATA, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO: El proyecto propone la adquisición de una ambulancia completamente equipada para con la finalidad de lograr el mejoramiento de la atención durante el proceso de transporte asistido, ello redundara directamente en la calidad de vida de los pacientes que de manera efectiva demandaran el servicio durante el horizonte del proyecto. En ello radica la importancia del proyecto y que se respalda con las especificaciones, características, clasificaciones y requisitos técnicos para unidades de transporte exigidas por la normatividad vigente. La intervención no sería eficaz si en caso no mejoramos las capacidades de quienes realizan labores de asistencia en las referencias de pacientes en situación de emergencias, por lo que el proyecto propone fortalecer las capacidades de los promotores de salud de las comunidades involucradas en la MR del EESS a intervenir. | 252 |  |  | 2143591 | CUSCO | PAUCARTAMBO | KOSÑIPATA | PILCOPATA | NO | 271365 | 13522.64 | 2012-06-01 | 2013-07-01
|  |  | LEYENDA |  | Infraestructura
Ambulancias
Otros
PIP hasta el año 2006
NOTA :Se repiten proyectos por item Ambito Centro Poblado que comprende el PIP
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 18, BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 37 Lima -2009
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, MEF SOSEM, BANCO DE PROYECTOS MEF

## PIP-Paucartambo-Otros
Código SNIP | Nombre del Proyecto | Monto Viabilidad | Funcion | Programa | Subprograma | Situación | Estado PIP | Nivel | Sector | Pliego | UF | SectorEvaluador | Pliego Evaluador | Evaluador | Ejecutora | Fecha Registro | Ultimo Estudio | Estado Estudio | Nivel Viabilidad | Responsable | Fecha Viabilidad | Con Expediente Técnico | Monto F15 | Monto F16 | Monto Verificación de Viabilidad | Monto Laudo | Costo | Descripción de la Alternativa | Beneficiarios | RENAES | Población Asignada 2015 | Código SIAF | Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado | Estrategico | PIM ACUMULADO | DEVENGADO ACUMULADO | AÑO MES DEL PRIMER DEVENGADO | AÑO del ultimo mes DEVENGADO | Informacion avance físico | Saneamiento legal (Si: Registro SUNAR) | Etapa actual | Responsable de la etapa actual | Próximos pasos y plazos | Responsable de próximos pasos | Seguimiento DIRESA
|  |  |  | LEYENDA |  | Infraestructura
Ambulancias
Otros
PIP hasta el año 2006
NOTA :Se repiten proyectos por item Ambito Centro Poblado que comprende el PIP
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 18, BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 37 Lima -2009
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, MEF SOSEM, BANCO DE PROYECTOS MEF