## Hoja1
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - CUSCO
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD
CRONOGRAMA - POI/PT/PSL - 2015
N° |  | PROCESOS | FECHA
A | DISPONIBILIDAD DEL SIGA EN TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
| 01 | INSTALACIÓN DEL SIGA | 2014-10-07
| 02 | DEFINICIÓN DE LOS CENTROS DE COSTO | 2014-10-07
| 03 | INCORPORACIÓN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA AL SIGA | 2014-10-07
| 04 | INCORPORACIÓN DE LA EFP Y TECHOS PRESUPUESTALES A LA MATRIZ N° 1 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI, POR PUNTO DE ATENCIÓN. | 2014-10-07
| 05 | DISTRIBUCIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES A NIVEL DE ESPECÍFICA DE GASTO POR PRODUCTO Y PUNTO DE ATENCIÓN (DE ACUERDO A LA EFP) | 2014-10-07
| 06 | DEFINICIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS POR CATEGORIA Y EE.SS. | 2014-10-13
| 07 | REGISTRO DE METAS FISICAS A NIVEL DE SUB-PRODUCTO EN EL SIGA PPR | 2014-10-15
| 08 | PERSONALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORIA DE EE.SS. | 2014-10-24
| 09 | PERSONALIZACÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PUNTO DE ATENCIÓN (CENTROS DE COSTO ACTIVOS FINANCIEROS), DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS. | 2014-10-31
| 10 | GENERACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES | 2014-11-07
B | CAPACITACIÓN DE PERSONAL
| 11 | PERSONAL CAPACITADO (TDR)

## Hoja2
HOJA DE RUTA PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA/ TACTICA/ SALUD LOCAL/TERMINOS DE REFERENCIA- 2015: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - CUSCO
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD
N° | PROCESOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN DIAS | OCTUBRE | [22 empty] | NOVIEMBRE | [19 empty] | DICIEMBRE | [9 empty] | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[5 empty] | SEMANA |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
A | DISPONIBILIDAD DEL SIGA EN TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
01 | INSTALACIÓN DEL SIGA 2015 | 2014-10-01 | 2014-10-07 | 5 | [53 empty] | SECTORISTA MEF, PLANEAMIENTO, DIRESA | INSTALACIÓN EN TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 7 M
02 | DEFINICIÓN DE LOS CENTROS DE COSTO | 2014-10-01 | 2014-10-07 | 5 | [53 empty] | SECTORISTA MEF, PLANEAMIENTO, DIRESA Y A LOS QUE HAGAN A SUS VECES EN LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS | DIRESA: DIRECCIONES DE SEGUNDO, TERCER NIVEL Y ORGANOS FUNCIONALES DEFINIDOS. HOSPITALES: DIRECCIONES/OFICNAD/ DEPARTAMENTOS. REDES: SEGUNDO NIVEL, ORGANOS FUNCIONALES Y EE.SS | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 13 L
03 | INCORPORACIÓN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA AL SIGA | 2014-10-01 | 2014-10-07 | 5 | [53 empty] | DIRESA, PLANIFICACION Y LOS QUE HAGAN A SUS VECES EN LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS | A NIEL DE CENTROS DE COSTO/ PUNTOS DE ATENCIÓN DEFINIDOS | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 13 L
04 | INCORPORACIÓN DE LA EFP Y TECHOS PRESUPUESTALES A LA MATRIZ N° 1 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI, POR PUNTO DE ATENCIÓN. | 2014-10-01 | 2014-10-07 | 5 | [53 empty] | DIRESA, PLANIFICACION Y LOS QUE HAGAN A SUS VECES EN LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS | A NIEL DE CENTROS DE COSTO/ PUNTOS DE ATENCIÓN DEFINIDOS | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 13 L
05 | DISTRIBUCIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES A NIVEL DE ESPECÍFICA DE GASTO POR PRODUCTO Y PUNTO DE ATENCIÓN (DE ACUERDO A LA EFP) | 2014-10-01 | 2014-10-07 | 5 | [53 empty] | DIRESA, PLANIFICACION Y LOS QUE HAGAN A SUS VECES EN LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS | A NIEL DE CENTROS DE COSTO/ PUNTOS DE ATENCIÓN DEFINIDOS | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 13 L
06 | DEFINICIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS POR CATEGORIA Y EE.SS. | 2014-10-13 | 14/102014 | 2 | [53 empty] | DIRESA, PLANIFICACION Y LOS QUE HAGAN A SUS VECES EN LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS | A NIEL DE CENTROS DE COSTO/ PUNTOS DE ATENCIÓN DEFINIDOS | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 14 M
07 | REGISTRO DE METAS FISICAS A NIVEL DE SUB-PRODUCTO EN EL SIGA PPR | 2014-10-15 | 2014-10-23 | 7 | [53 empty] | DIRESA, ODI, DESC, DESI, DEIS, PLANEAMIETO. | A NIEL DE CENTROS DE COSTO/ PUNTOS DE ATENCIÓN DEFINIDOS | bar: SEMANA 15 M to SEMANA 23 J
08 | PERSONALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORIA DE EE.SS, (CENTROS DE COSTO - ACTIVOS NO FINANCIEROS) | 2014-10-24 | 2014-10-30 | 5 | [53 empty] | DIRESA, PLANEAMIENTO, UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL Y ORGANOS DESCONCENTRADOS | A NIEL DE CENTROS DE COSTO/ PUNTOS DE ATENCIÓN DEFINIDOS | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 30 J
09 | PERSONALIZACÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PUNTO DE ATENCIÓN , DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS. | 2014-10-31 | 2014-11-06 | 5 | [53 empty] | DIRESA, PLANEAMIENTO, UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL Y ORGANOS DESCONCENTRADOS | A NIEL DE CENTROS DE COSTO/ PUNTOS DE ATENCIÓN DEFINIDOS | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 6 J
10 | GENERACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 1 | [53 empty] | DIRESA, PLANEAMIENTO, UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL Y ORGANOS DESCONCENTRADOS | A NIEL DE CENTROS DE COSTO/ PUNTOS DE ATENCIÓN DEFINIDOS | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 J
11 | ENTREGA DEL PLAN TACTICO/PSL Y POI | 2014-11-07 | 2014-11-14 | 7 | [53 empty] | JEFE DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANO DESCONCENTRADO, DIRECTOR EJECUTIVO DE LAS UNIDADES ORGANICAS | PLAN TACTICO/PSL: CADA CENTRO DE COSTO Y PUNTOS DE ATENCIÓN | bar: SEMANA 7 V to SEMANA 13 J
12 | PLAN TACTICO/PSL REAJUSTADO Y PLAN OPERATIVO | 2014-11-14 | 2014-12-09 | [54 empty] | JEFE DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANO DESCONCENTRADO, DIRECTOR EJECUTIVO DE LAS UNIDADES ORGANICAS | PLAN TACTICO/PSL: CADA CENTRO DE COSTO Y PUNTOS DE ATENCIÓN. POI: DIRESA, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y HOSPITALES NIVEL II Y III | bar: SEMANA 14 V to SEMANA 9 M
10 | REMISIÓN AL GOBIERNO REGIONAL. | 2014-11-10 | 2014-11-12 | [54 empty] | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD | bar: SEMANA 21 V
B | SOCIALIZACIÓN DELA GUIA PARA LA FORMULACIÓN DEL POI/PT/PSL/TdR
01 | REMISIÓN DE LA GUIA DE N°001-2014-GR/DIRESAC/DEPD/OOP-2014. | 2014-08-05 | 2014-10-14 | [54 empty] | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD | EL PROMEDIO DE HORAS EFECTIVAS PARA LA SOCIALIZACIÓN O ASISTENCIA TECNICA SEDA NO MENOR A 05 HORAS, PARA LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DIRECCIONES EJECUTIVAS DE LA SEDE CENTRAL | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 14 M
02 | ASISTENCIA TECNICA DE LA GUIA DE FORMULACIÓN DEL PLAN TACTICO - SEDE CENTRAL. | 2014-10-13 | 2014-10-23 | [54 empty] | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD | bar: SEMANA 10 V to SEMANA 24 V
03 | ASISTENCIA TECNICA EN HOSPITAL SANTO TOMAS Y RSS CANAS CANCHIS ESPINAR Y HOSPITAL ESPINAR | 2014-10-19 | 2014-10-23 | [54 empty] | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD | bar: SEMANA 20 L to SEMANA 23 J
04 | ASISTENCIA TECNICA PARA SOCIALIZACIÓN DE LA GUIA DE FORMULACIÓN DEL POI/PT/PSL-ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: RSS CUSCO SUR, CUSCO NORTE, H. ANTONIO LORENA Y REGIONAL | 2014-10-13 | 2014-10-23 | [54 empty] | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 23 J
05 | ASISTENCIA TECNICA EN LA RED KIMBIRI PICHARI - LA CONVENCIÓN | 2014-10-27 | 2014-10-31 | [54 empty] | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD | bar: SEMANA 27 L to SEMANA 31 V