## EFP
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ANEXO 2
SECTOR : |  |  |  |  | MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : |  |  |  |  | 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA : |  |  |  |  | SEDE CENTRAL
FUNCION : |  |  |  |  | 14 SALUD Y SANEAMIENTO, 0197 NUTRICION INFANTIL, 0198 SALUD MATERNO NEONATAL.
Nº ORD. | DETALLE DE LA ACCION |  |  |  |  | PROGRAMACION ANUAL | [5 empty] | REQUERIMIENTO FINANCIERO
[6 empty] | META FISICA |  | CRONOGRAMA |  |  |  | PERSONAL, OBLIGA Y GC | BIENES Y SERVICIOS | [10 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | UNID. MED | CANT. PROG. | 1º | 2º | 3º | 4º | RO | RO | Tras. Func. | RDR | CREDITO |  | DT | BALANCE |  |  |  | OTROS
14 SALUD Y SANEAMIENTO
|  | 003 ADMINISTRACION | [10 empty] | 2262784 | #REF! | 3127756 | 257036 |  | 440026 | 43802 |  |  |  | 256600
|  |  | 0006 ADMINISTRACION | [9 empty] | 819425 | 0 | 284753 | 16200 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA | [19 empty] | OEA
[5 empty] | 3 000202 ATENCION DE LOS SERVICIOS BASICOS | [7 empty] | 182528 |  | 13000
[5 empty] | * Servicio de Energia Electrica. | Recibo | 36 | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | * Servicio de Agua y Desague | Recibo | 36 | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | * Servicio de Telefonia Fija. | Recibo | 216 | 54 | 54 | 54 | 54
[5 empty] | * Servicio de Telefonia Movil | Recibo | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | * Servicio de Internet | Recibo | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | * Limpieza Publica | Recibo | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | * Servicio de Mensajeria | Recibo | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | * Sevicio de Seguridad y Vigilancia | Recibo | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | * Sevicio de Alquiler de bienes inmuebles | Recibo | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 3 000693 GESTION ADMINISTRATIVA | [7 empty] | 613897 |  | 191453 | 16200
[5 empty] | Elaboracion de Estados Financieros | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Elaboracion de Informes de Ingresos y egresos | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Ejecucion de Presupuesto | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Control de Información Tributaria | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Diagnostico de Registro de titulos de profesionales y tecnicos de la salud. | Informe | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Diagnostico situacional de la emisión de Resoluciones Directorales y Administrativos | Informe | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Ejecucion de presupuesto de remuneraciones. | Planillas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Control de asistencia y permanencia | Informe | 16 | 3 | 3 | 5 | 5
[5 empty] | Registro y legajo e informes escalafonarios actualizados | Doc. Actualizado | 180 |  |  | 90 | 90
[5 empty] | Aplicación de Declaración Jurada a pensionistas | Informe | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Programas de prevencion social realizados | Informe | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Evaluación del perfil ocupacional de medicos y enfermeras | Persona | 167 |  |  | 67 | 100
[5 empty] | Difusión de implementacion de normas y directivas de RR.HH. | Documento | 10 | 2 | 1 | 3 | 4
[5 empty] | Negociación de convenios relacionados a RR.HH. | Documento | 10 | 3 | 2 | 2 | 3
[5 empty] | Inventario de activos fijos (control patrimonial) | Inventario | 1 |  |  |  | 1 | 600
[5 empty] | Inventario de almacen (general, alimentos y medicamentos) | Inventario | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Elaboracion de Estadistica de consumo mensual, semestral,anual | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Cierre y Conciliacion del Presupuesto. | Informe | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Elaboracion del Regalamento de acopio y entrega de la | Informe | 1 | 1
[5 empty] | informacion Estadistica | Informe | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450
[5 empty] | Implementacion de Registro Estadistico según norma | Informe | 308 | 308
[5 empty] | Fortalecimiento de la Sala Situacional | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 3 000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [7 empty] | 5000 |  | 70000
[5 empty] | Mantenimiento y Reparación de computadoras | Equipo | 122 | 15 | 25 | 37 | 45
[5 empty] | Mantenimiento y reparacion de impresosras | Equipo | 61 | 7 | 16 | 16 | 22
[5 empty] | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadosra | Equipo | 3 |  |  | 1 | 2
[5 empty] | Mantenimineto y Reparación de Equipos de Laboratorio | Equipo | 20 |  | 5 | 10 | 5
[5 empty] | 3 022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | 18000 |  | 10300
[5 empty] | Mantenimiento y reparación de Infraestructura | Infraestructura | 3 |  |  | 2 | 1
|  | 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | [10 empty] | 160255 | 0 | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0005 SUPERVICION Y COORDINACION SUPERIOR | [20 empty] | DG Y COMITÉ DE GESTION
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
[5 empty] | 3 000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION | [7 empty] | 50600 |  | 5000
[5 empty] | Suscripción de convenios de salud | Documento | 10 | 3 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | Aprobación de Planes y documentos de gestión | Documento | 2 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Disposiciones de medidas preventivas y correctivas para la transparencia y acceso a la informacion | Documento | 0
[5 empty] | Evaluacion de las actividades de los ACLAS. | Informe | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Reuniones del Consejo Regional de Salud | Reunion | 4 |  |  | 1 | 3
[5 empty] | Acuerdos y compromisos de Gestión | Documento | 0
[5 empty] | Reuniones Tecnicas por Redes Micro Redes adapatando criterios de Programación | Reunion | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Recategorizacion de EE.SS. | EE.SS. | 0
[5 empty] | Reuniones tecnicas de los diferentes componentes en la implementacionnde AIS. | Reunion | 0
[5 empty] | Reuniones del Comite de Gestión | Actas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 3 000170 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA | [7 empty] | 20600
[5 empty] | Demandas contenciosos administrativos | Expediente | 1780 | 400 | 430 | 450 | 500
[5 empty] | Denuncias penales tramitados | Expediente | 76 | 5 | 15 | 25 | 31
[5 empty] | Demandas Civiles tramitados | Expediente | 50 | 5 | 10 | 15 | 20
[5 empty] | 3 002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | [7 empty] | 34820
[5 empty] | Actualizacion de Documentos de Gestion | Documento | 2 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | DG,SD,DESI,DESC,DESI,OEA,OEPD, REDES,MR,EE.SS.
[5 empty] | Elaboracion de ASIS (Para Redes por provincias) | Documento | 13 |  |  | 13
[5 empty] | Implementacion del Plan de Emergencia y Desastre | Documento | 1 | 1
[5 empty] | Elaboracion del POA 2009 | Documento | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Formulación del Plan Estrategico Institucional | Documento | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Formulación del Presupuesto 2009 | Documento | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Formulacion de perfiles para SNP. | Perfil | 8 | 1 | 4 | 2 | 1
[5 empty] | Formulación del Plan de Capacitación 2009, con enfoque del AIS. | Documento | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Formulación de Plan de Monitoreo y Supervisión | Documento | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Formulación de Plan de Tactico de Dirección de Seguros | Documento | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Formulación de Plan de Tactico de Direcciónde calidad. | Documento | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Elaboración de Directivas internas | Documento | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Elaboración de guias | Documento | 4 |  |  | 3 | 1
[5 empty] | Formulacion del Plan Anual de Adquisiciones 2009 | Documento | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Canalizacion de Donaciones | Documento | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Evaluación de proyectos de Cooperacion internacional. | Documento | 10 | 3 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | Negociación de Convenios con Organizmos Cooperantes | Documento | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Formulación de directivas y normas de cooperación | Documento | 2 | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Evaluacion del Plan Operativo 2008-I Semestre | Documento | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Elaboración del Análisis de la Situación de Salud Ocupacional ASISO Regional | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Elaboración del plan operativo institucional de Saneamiento Básico y PM | Plan | 1 | 1
[5 empty] | Elaboración de planes de contingencia para la prevención de enfermedades metaxénicas producidas por vectores | Plan | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Levantamiento de inventario Georeferencial de infraestructura, equipamiento y RR.HH. De los Establecimientos de Salud. | Documento | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Socialización de la transferencia de Funciones y Competencias Trasferidas por el Ministerio de Salud. | Reunión | 2 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Diagnostico Situacional de la Ejecución de las Funciones Transferidas por el MINSA. | Documento | 1 |  |  |  | 1
0014 CONTROL INTERNO
|  |  |  | 1 000485 SUPERVISION Y CONTROL | [19 empty] | DG,DESI,DESC,DESI,OEA,OEPD,HOSPITALES,REDES,MR.
[5 empty] | 3 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | [7 empty] | 54235
Gestion de calidad
* Valoracion de la satisfaccion del Usuario
[5 empty] | - Usuario Externo | Informe | 2 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | - Usuario Interno | Informe | 2 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | * Elaboracion de Proyectos de mejora de la calidad | Documento | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | - Auditoria de Historia s clinicas |  | 25 |  | 25
[5 empty] | * Auditoria dirimente de la calidad de Atención en Salud | Informe | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Supervisión integral de Salud | Informe | 10 | 1 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Supervision de la campaña de vacunacion antirrabica canina | Informe | 0
[5 empty] | Supervisión a Redes y MR en vigilancia de residuos sólidos. | Informe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Supervision de cumplimiento de metas de Vigilancia y Control Vectorial a REDES Y MICROREDES | Informe | 6 | 2 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | Supervisión y/o Monitoreo a Redes, MR y Laboratorios periféricos | Laboratorio supervisado | 20 | 2 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | Supervisión a profesionales SERUMS | Persona superviada | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
[5 empty] | Supervisión a Redes y Micro Redes | Informe | 5 |  |  |  | 5
[5 empty] | Supervisión de actividades de epidemiologia y estadistica | Informe | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Evaluacion (integral) | Reunión | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos | Monitoreo | 0
[5 empty] | Monitoreo de la calidad del aire en la ciudad Cusco | Informe | 0
[5 empty] | Auditoria Interna (OCI) | [18 empty] | OCI
[5 empty] | Actividades de Control | Informe | 11 | 2 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Acciones de Control | Informe | 5 |  |  | 2 | 3
[5 empty] | Acciones de control no programadas | Informe | 13 | 2 | 4 | 4 | 3
0
|  | 063 SALUD COLECTIVA | [10 empty] | 1086104 | #REF! | 66700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256600
0025 INVESTIGACION APLICADA.
1 000179 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA
[5 empty] | 3 000492 DESARROLLO DE INVESTIGACION | [7 empty] | 17800
[5 empty] | Investigacion para la Salud | Investigación | 2 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | DG.SD.DESI,DESC,DEIS,OEA,OEPD,HOSPITALES,REDES,MR.
[5 empty] | Conformación del Comité de etica e investigacion en salud. | Comité conformado | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Informes Estadisticos (mensual, trimestre, semestre, anual) | Informe | 420 | 105 | 105 | 105 | 105
[5 empty] | Elaboración de Tablas de esperanza de Vida a nivelñ regional. | Documento | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Formular el Boletin Estadistico | Documento | 1 | 1
[5 empty] | Implementacion del Software para la integración del Sistema de Información | Informe | 112 | 28 | 28 | 28 | 28
[5 empty] | Trabajo de investigación “Peores formas de trabajo infantil en la Región Cusco | Trabajo de Investigación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
1 000029 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA
[5 empty] | 3 000765 INTERVENCIONES EN CASOS DE EMERGENCIAS O DESASTRES | [7 empty] | 118765 | 113765
[5 empty] | * Intervenciones del suceso (antes, durante, despues) | Intervencion | 30 | 7 | 13 | 2 | 8 | [12 empty] | DEIS-DED.
1 000541 APOYO AL CIUDADANO Y DISCAPACITADO
[5 empty] | 3 000155 APOYO A LA COMUNIDAD A LA FAMILIA DISCAPC. |  | 0
[5 empty] | * Atencion al Discapacitado | Atencion | 0 | [16 empty] | HOSPITALES,REDES,MR,EESS.
[5 empty] | * Atencion al Indigente | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion en casos de violencia | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion a los beneficiarios del SIS (FESE) | Atencion | 0
[5 empty] | * Pacientes Psiquiatricos. | Atencion | 0
1 002469 PROMOCION DE LA SALUD
[5 empty] | 3 009072 IINTERVENCIONES EN PROMOCION DE LA SALUD | [7 empty] | 128800 | 121600 | [9 empty] | DESC-D.PROM.
[5 empty] | Elaboracion del Plan Operativo de Actividades del Programa de Familias y Viviendas Saludables. | Documento | 1 | 1
[5 empty] | Asistencia técnica de acciones de PS en FV para promover entornos saludables. | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Reunión regional sobre Politicas publicas que promuevan entornos saludables (por tipo de contaminación | Reunión | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Encuentro regional de experiencias exitosas en la implementación del PFy VS y entornos saludables | Encuentro | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Talleres Regionales de fortalecimiento de las estrategias en el proceso de descentralización de las funciones en PS | Taller | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Tercer Encuentro Regional de Promoción de la Salud | Encuentro | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Ejecucion del plan de monitoreo del programa de familias y viviendas saludables | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Ejecucion del plan de supervisión del programa de familias y viviendas saludables | Informe | 10 |  | 5 |  | 5
PROGRAMA CENTRO LABORAL SALUDABLE
[5 empty] | Sesiones informativas sobre actividad física | Sesion educativa | 6 | 1 | 2 | 1 | 2
[5 empty] | Inclusión de acciones sobre actividad física en las campañas de salud | Acciones | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Preparación y difusión de material comunicacional diverso en formato digital o impreso: notas de prensa, videos, spots televisivos, y radiales, afiches, dipticos, etc. | Publicación | 6 | 1 | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Suscripción de alianzas a través de convenios a favor de la promoción de la actividad fisica en el EE.SS. | Convenio | 1 |  | 1
[5 empty] | Formulación de resoluciones | Documento | 2 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Taller Regional de Fortalecimiento de Competencias en PROMS para CONEIS | TALLER | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Reunion tecnica de Fortalecimiento y Conformacion de Redes en IE Promotora de Salud | Reunión | 1 |  | 1
[5 empty] | Reunion regional para el fortalecimiento de competencias en los Ejes tematicos:Promocion de la Salud Mental, Seguridad vial Culrura de Transito, actividad Fisica con personal de Salud en Instituciones Educativas ( Inicial, Primaria Secundaria) | reunion | 1 |  | 1
[5 empty] | Fortalecimiento de Competencias | Informe | 2 |  | 1 | 1
[5 empty] | Encuentro Regional de MCS | Reunión | 1 |  |  |  | 1
3 039034 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
0081 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
1 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
[5 empty] | 3 000598 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO | [18 empty] | DG-DESI,DESC,DEIS,OEPD,OEA,ORGANOS DESCONCENTRADOS
[5 empty] | Especializacion y Perfeccionamiento (RESIDENTADO MEDICO) | Persona | 10 |  |  |  | 10
[5 empty] | 3 000673 FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD | [7 empty] | 150800
[5 empty] | Formación de Profesionales de la Salud (SERUMS) | Persona | 190 |  | 130 | 60
[5 empty] | Formación y perfeccionamiento en practicas pre profesionales | Persona | 150 | 37 | 38 | 37 | 38
[5 empty] | 3 055605 CAPACITACION DE RR.HH. DE LA SALUD | [7 empty] | 14990 |  | 6000
[5 empty] | Descentralizacion y modernización del estado | Persona | 52 |  | 20 |  | 32
[5 empty] | Gerencia de Servicios de Salud | Persona | 175 | 40 | 40 | 46 | 49
[5 empty] | Gestión de los Recursos Humanos | Persona | 550 | 137 | 137 | 138 | 138
[5 empty] | Promoción de la Salud | Persona | 600 | 150 | 150 | 150 | 150
[5 empty] | Salud integral | Persona | 886 | 221 | 221 | 222 | 222
[5 empty] | Salud ambienta | Persona | 240 | 60 | 60 | 60 | 60
[5 empty] | Gestión de riesgos y desastres | Persona | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 31625
[5 empty] | Epidemiologia aplicada | Persona | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 10000
[5 empty] | Eduacación permanente en salud | Persona | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | Gestion de medicamentos. | Persona | 690 | 172 | 173 | 172 | 173
[5 empty] | Sistema de información | Persona | 371 | 92 | 93 | 92 | 94
[5 empty] | Pasantias en parto vertical | Persona | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
0121 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
|  |  | 1 000565 |  | FORTALECIMIENTO DEL SIST. NAC. DE RED LABORATORIOS EB SALUD PUBLICA
[5 empty] | 3 000329 CONSOLIDAR Y APOYAR LA ACTIVIDAD DE LA RED NAC. DE LABORATORIOS | [7 empty] | 20400 |  | 20200
[5 empty] | Cultivos de Mycobacterium tuberculosis | Cultivo | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | [12 empty] | DSC-LABORATORIO REFERENCIAL
[5 empty] | Cultivo para Inv, de Bartonella | Cultivo | 60 | 0 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | Cultivo para Inv, de Leishmania | Cultivo | 100 | 0 | 30 | 35 | 35
[5 empty] | Cultivo para Inv, de Leptospira | Cultivo | 60 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | Cultivo de Enterobacterias serotipificacion | Cultivo | 50 | 10 | 10 | 15 | 15
[5 empty] | Cultivo de Hongos | examen | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Cultivo de Neisseria gonorreae | Cultivo | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Cultivo para Dx Tos Ferina | Cultivo | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Serotipificacion de Escherichia coli | examen | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Serotipificacion de Brucelosis | examen | 50 | 10 | 15 | 10 | 15
[5 empty] | Diagnostico de ELISA Sarampion | examen | 150 | 30 | 40 | 40 | 40
[5 empty] | Diagnóstico de ELISA Rubeola | examen | 600 | 150 | 150 | 150 | 150
[5 empty] | Diagnóstico de ELISA hepatitis B | examen | 300 | 50 | 100 | 75 | 75
[5 empty] | Diagnóstico de ELISA hepatitis anticore | examen | 300 | 50 | 100 | 75 | 75
[5 empty] | Diagnóstico de ELISA VIH | examen | 500 | 125 | 125 | 125 | 125
[5 empty] | Diagnostico de ELISA Herpes tipo I/II | examen | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Diagnostico de ELISA Clamydea | examen | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Diagnostico de ELISA Toxoplasmosis | examen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
[5 empty] | Diagnostico de ELISA Citomegalovirus | examen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
[5 empty] | Diagnóstico de ELISA Leptospira. | examen | 300 | 75 | 75 | 75 | 75
[5 empty] | Investigacion de Influenza y Virus respiratorio (IFI) | examen | 200 | 50 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | Investigacion de clamidea (IFI) | examen | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Investigacion de Virus de la Rabia (IFI) | examen | 200 | 50 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | Investigacion de Leishmaniosis (IFI) | examen | 250 | 60 | 60 | 70 | 60
[5 empty] | Investigacion de Ricketsia (IFI) | examen | 60 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | Diagnostico Sifilis RPR y TPHA, | examen | 200 | 20 | 140 | 20 | 20
[5 empty] | Control Bacteriologico de Ambientes de Laboratorio. | examen | 96 | 24 | 24 | 24 | 24
[5 empty] | Investigacion por PCR Leptospira | examen | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Investigacion por PCR Bartonella | examen | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Investigacion por PCR Ricketsias | examen | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Preparacion de medios de cultivo Ogawa | Lote preparado | 200 | 50 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | Preparacion de medios de cultivo Bartonella | Frasco | 60 | 10 | 10 | 20 | 20
[5 empty] | Preparacion de medios de cultivo Leishmania | Medio | 60 | 0 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | Preparacion de colorante Soluciones GRAM | litros | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | Preparacion de colorante Zielh Nelsen | litros | 60 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | Preparacion de colorante Giemsa | litros | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Determinacion de Yodo en Sal | Sal analizada | 1000 | 200 | 300 | 300 | 200
[5 empty] | Revision de laminas de diagnostico de GG malaria | lamina revisada | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
[5 empty] | Revision de laminas de diagnostico de GG Bartonella | lamina revisada | 1500 | 400 | 400 | 400 | 300
[5 empty] | Revision de laminas de diagnostico de Leishmaniosis | lamina revisada | 500 | 100 | 100 | 150 | 150
[5 empty] | Revision de laminas de diagnóstico de TBC | lámina revisada | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
[5 empty] | Control de Calidad de muestras parasitológicas | Muestra revisada | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300
[5 empty] | Control de Calidad de muestras entomologicas | Muestra revisada | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
[5 empty] | Identificacion de Vectores Leishmania -Bartonella y otros de importancia médica. | Especie Identificada | 500 | 100 | 150 | 100 | 150
[5 empty] | Pruebas de de Susceptibilidad y/o resistencia de Mosquitos adultos a los Insecticidas. | Pruebas de susceptibilidad | 6 | 1 | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Embalaje de muestras. | Paquete enviado | 200 | 50 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | Extracción de muestras. | Muestra Obtenida | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
1 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
[5 empty] | 3 000235 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL | [7 empty] | 21130 | 21130
[5 empty] | Catarata o Ceguera | Campaña | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 20000
[5 empty] | Salud Bucal | Campaña | 6 |  |  | 3 | 3 | [11 empty] | 100000
[5 empty] | Maternidad ,Saludable y Segura | Campaña | 15 |  | 15 | [13 empty] | 10000
[5 empty] | Salud Sexual y Reproductiva | Campaña | 25 |  |  | 12 | 13 | [11 empty] | 56000
[5 empty] | Salud Mental Adiciiones | Campaña | 4 |  |  | 1 | 3
[5 empty] | Lucha contra la violencia | Campaña | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Dia mundia de lucha contra el SIDA | Campaña | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Dia de la Juventud | Campaña | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Lactancia materna | Campaña | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 8000
[5 empty] | Semana de la Salud Bucal | Campaña | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Dia del Adulto Mayor | Campaña | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 3 000308 COMUNICACIÓN SOCIAL | [18 empty] | OCRR.PP.
[5 empty] | Información, comunicación. Atraves de los medios de comunicación. | Comunicación | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
3 000555 EEDUCACION Y DIFUSION EN POBLACION
[5 empty] | Difución y educación a traves de los medios actuales de comunicación | Comunicación | 7 |  |  | 4 | 3
0124 REGULACION Y CONTROL SANITARIO
1 000158 CONTROL SANITARIO
3 000659 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS
[5 empty] | Inmovilizaciones de productos farmaceuticos y afines | Acta de inmovilización | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | DG-DESI-DESC,DEIS, ORG.DESCONCENTRADOS
[5 empty] | Levantamiento de inmovilizaciones | Acta de levantamiento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Destrucción de productos farmaceúticos decomisados, incautados | Acta de destrucción | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Devolución de productos farmaceúticos aptos | Acta de devolución | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Verificación de productos farmaceúticos donados | Acta de verificación | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | Difusión de Alertas sobre medicamentos y suspensiones de distribución y/o comercialización | Consolidado de Alertas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Reunión de coordinación interinstitucional | Reunión | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Emisión de Resoluciones Directorales de Sanción y Reconsideración | Resoluciones | 200 | 50 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | Evaluacion de Recursos de Reconsideración | Recurso de Reconsideración | 50 | 10 | 10 | 20 | 10
[5 empty] | Evaluacion de otros recursos | Recurso | 10 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Aplicación de medidas de seguridad: cierre temporal y/o definitivo de EF infractores | Medida de Seguridad | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Revisión y elaboración del Balance Trimestral de productos sujetos a fiscalización sanitaria | Balance | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Charlas y capacitación a los propietarios y/o representantes legales de EFP | Charla | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Difusión de normas publicitarias a los profesionales dispensadores en farmacias, boticas asi como en hospitales, centros de salud | No. De profesionales | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Proyección a la comunidad sobre influencia de la publicidad en el uso racional de los medicamentos | Publicidad radial, escrita | 3 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Ejecución de las multas impuestas | Multa cobrada | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
[5 empty] | 3 000753 INSPECCIONES SANITARIAS | [7 empty] | 34920 |  | 6000
[5 empty] | Inspección sanitaria de sistemas de agua potable | Inspección | 7 | 2 | 4 | 1 | 0
[5 empty] | Inspección sanitaria de piscinas | Inspección | 5 | 2 | 2 | 1 | 0
[5 empty] | Inspección sanitaria del manejo y disposición de residuos sólidos hospitalarios y residuos peligrosos | Inspección | 18 | 5 | 10 | 2 | 1
[5 empty] | Inspección sanitaria de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos municipales | Inspección | 15 | 4 | 8 | 2 | 1
[5 empty] | Inspección sanitaria de cementerios | Inspección | 8 | 2 | 4 | 1 | 1
[5 empty] | Inspección sanitaria de empresas de saneamiento ambiental | Inspección | 5 | 2 | 2 | 1 | 0
[5 empty] | Inspección a empresas que no cuentan autorización de vertimientos de aguas residuales | Inspección | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1200
[5 empty] | Inspecciones de Habilitacion y Post Habilitacion | Inspección | 60 | 30 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Inspecciones acreditacion higienico sanitarias | Inspección | 60 | 30 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Inspecciones a Hoteles y Restaurantes | Inspección | 180 | 150 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Inspecciones a Comedores Populares | Inspección | 35 | 5 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Inspecciones a Hospitales | Inspección | 40 | 0 | 0 | 20 | 20
[5 empty] | Inspecciones a Kioskos Escolares | Inspección | 250 | 0 | 90 | 80 | 80
[5 empty] | Inspecciones Reglamentarias a E.F | Acta de inspección | 200 | 50 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | Inspecciones por seguimiento a EF | Acta de inspección | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
[5 empty] | Inspecciones de EF no registrados | Acta de inspección | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Inspecciones de Control Publicitario | Acta de inspección | 140 | 35 | 35 | 35 | 35
[5 empty] | Inspecciones por control de productos psicotrópicos y estupefacientes | Acta de inspección | 120 | 30 | 30 | 30 | 30
[5 empty] | Operativos multisectoriales de control | Operativo | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | Operativos de Difusión | Operativo | 3 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Atención de denuncias | Acta de inspección | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Notificaciòn de EESS del Sector Privado segùn el DS Nº 013-2006-SA | Notificaciones | 100 |  |  |  | 100
[5 empty] | Verificaciòn Sanitaria de EESS del Sector Privado segùn el DS Nº 013-2006-SA | Actas | 20 |  |  |  | 20
3 001161 REGISTRO Y ACREDITACION
[5 empty] | Elaboracion de informes tecnicos | Informe | 150 | 50 | 30 | 50 | 20
[5 empty] | Revisión de expedientes para el trámite de apertura, cambio de razón social, regencia y otros, según solicitado | Expediente | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
[5 empty] | Emisión de Constancias por registro de los establecimientos farmaceuticos | Constancia | 140 | 35 | 35 | 35 | 35
[5 empty] | Conducir el Registro de Regentes y Directores Tecnicos | Hoja de Registro | 160 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  | 0176 CONTROL EPIDEMIOLOGICO | [20 empty] | DESC-DSO
1 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
[5 empty] | 3 000433 CONTROL DE RIESGO OCUPACIONAL | [7 empty] | 82696 | 48500
[5 empty] | Visitas de Inspección a Centros productivos de las diferentes actividades económicas de la Región para el control y prevención de riesgos ocupacionales | Empresa visitada | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
[5 empty] | Visitas de Evaluación de la aplicación de Criterios de bioseguridad, registro, uso y manejo de la ficha FUAAT | EE.SS.visitada | 160 | 40 | 40 | 40 | 40
[5 empty] | Conformación del Comité Técnico Multisectorial | Comité constituido | 1 | 1
[5 empty] | Consolidación de Información de accidentes de trabajo para reportar al MINSA | Informe | 98 | 22 | 27 | 22 | 27
[5 empty] | 3 001333 TRATAMIENTO Y CONTROL DE ZOONOSIS | [7 empty] | 9874 | [10 empty] | DESC-DSA
[5 empty] | Vigilancia de Rabia silvestre y Urbana | Notificacion | 56 | 14 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | Evaluación delControl de animales mordedores | Informe | 14 | 3 | 3 | 4 | 4
[5 empty] | Mapeo de áreas y grupos de riesgo de rabia silvestre. | Informe | 3 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Organización y participacion de operativos de cumplimiento de normas de control de Zoonosis | Operativo | 3 |  | 1 |  | 2
[5 empty] | Fortalecimiento de los comites locales de salud en control de rabia silvestre. |  | 0
[5 empty] | Recepción de Toma de muestras para diagnòstico de rabia urbana y silvestre | Muestras | 60 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 3 001359 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | [7 empty] | 145920 |  | 13700
[5 empty] | Habilitación de terrenos para proyectos de disposición final de residuos sólidos. | Certificado | 6 | 1 | 3 | 1 | 1
[5 empty] | Localidades con riesgo de transmisión de malaria con vigilancia de vectores (Anopheles ssp) | Localidades | 144 | 36 | 36 | 36 | 36
[5 empty] | Localidades con riesgo de transmisión de bartonelosis con vigilancia de vectores (Lutzomyia spp) | Localidades | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | [11 empty] | 62600
[5 empty] | Consolidacion de indicadores de riesgo Entomologico para Malaria y OEM | Informe | 144 | 36 | 36 | 36 | 36
[5 empty] | Notificaciones semanales de Vigilancia Entomologica | Informe | 144 | 36 | 36 | 36 | 36
[5 empty] | Identificacion de muestras entomologicas | Muestra | 144 | 36 | 36 | 36 | 36
[5 empty] | Monitoreo de la calidad de recursos hidricos | Informe | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4800
[5 empty] | Identificacion de vertimientos de aguas residuales | Informe | 100 | 10 | 60 | 20 | 10 | 1200
[5 empty] | Inspección a empresas que no cuentan autorización de vertimientos de aguas residuales | Accion | 10 |  | 5 |  | 5
[5 empty] | Toma de muestra de recursos hídricos en el ámbito del Proyecto Camisea. | Muestra | 196 | 49 | 49 | 49 | 49
[5 empty] | Toma de muestra de vertimientos en campamentos del ámbito del Proyecto Camisea. | Muestra | 32 | 8 | 8 | 8 | 8
[5 empty] | Toma de muestra de agua de consumo humano en campamentos del ámbito del Protecto Camisea. | Muestra | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | Monitoreo de NO2 por tubos pasivos. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Monitoreo de CO, O3 y NOX por método automático. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Monitoreo de PM10 por método gravimétrico. | Informe | 54 | 10 | 14 | 15 | 15
[5 empty] | Habilitación y autorización sanitaria de cementerios. | Certificado | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Levantamiento de información y catastro de cementerios | Informe | 3 |  | 2 | 1 | 0
[5 empty] | Análisis Microbiológico de alimentos | Análisis | 700 | 100 | 300 | 150 | 150
[5 empty] | Análisis bromatológico de alimentos | Análisis | 600 | 100 | 250 | 130 | 120
[5 empty] | Analisis microbiologico de agua para consumo humano | Análisis | 1400 | 300 | 600 | 250 | 250
[5 empty] | Analisis fisico químico de agua para consumo humano | Análisis | 1900 | 250 | 500 | 700 | 450
[5 empty] | Medición de cloro residual | Medición | 504 | 0 | 0 | 252 | 252
[5 empty] | Analisis microbiológico de recursos hídricos y vertimientos | Análisis | 300 | 70 | 80 | 80 | 70 | 2400
[5 empty] | Analisis fisicoquimico de recursos hídricos y vertimientos | Análisis | 300 | 70 | 80 | 80 | 70 | 1200
[5 empty] | Análisis Microbiológico de recursos hidricos y vertimientos (Proyecto-Camisea) | Análisis | 224 | 56 | 56 | 56 | 56
[5 empty] | Análisis Fisicoquímico de recursos hidricos y vertimientos (Proyecto-Camisea) | Análisis | 224 | 56 | 56 | 56 | 56
[5 empty] | Análisis Fisicoquímico por el método de Difusión NO2 | Análisis | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Análisis fisicoquímico por el método gravimétrico PM10 | Análisis | 54 | 10 | 14 | 15 | 15
[5 empty] | Análisis parasitológico de aguas | Análisis | 170 | 30 | 70 | 40 | 30
[5 empty] | 3 001360 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | [7 empty] | 256300 |  | 3500
[5 empty] | * Notificacion semanal de daños sujetos a vigilancia | Informe | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | [12 empty] | DEIS-D.EPIDEMIOLOGIA
[5 empty] | * Vigilacia y Control de danos sujetos a vigilancia | Notificaciones | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650
[5 empty] | * Prevencion y Control de Infecciones Intra Hospitalarias | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 3 009253 CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA | [7 empty] | 42084 |  | 17300
[5 empty] | Inspeccion sanitaria a establecimientos de fabricación, almacenamiento y manipulación de alimentos y bebidas | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | DESC-D.SANEAMIENTO AMBIENTAL
[5 empty] | Inspección post registro, habilitación sanitaria de establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas y Validación Técnica de Plan HACCP | Inspeccion | 150 | 50 | 40 | 30 | 30
[5 empty] | Certificado de acreditacion higienico sanitario | Inspeccion | 60 | 30 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Otorgamiento de Registro Sanitario | Certificado | 0
[5 empty] | Organización y participación en Operativos de control sanitario para el cumplimiento de normas en establecimientos de elaboración y manipulación de alimentos y bebidas. | Alimento Registrado | 25 | 5 | 5 | 7 | 8
[5 empty] | Análisis Microbiologico y bromatologico de alimentos y bebidas | Operativo | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Ejecución y Supervición del plan vigilancia sanitaria de Kioscos escolares saludables | Analisis | 2 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Ejecución del Plan de Vigilancia sanitaria de comedores populares | Informe | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Ejecución del Plan Vigilancia Sanitaria de restaurantes saludables | Informe | 2 |  | 1 |  | 1
|  | 064 SALUD INDIVIDUAL | [10 empty] | 197000 |  | 2747273 | 226806 | 0 | 440026 | 43802 | 0 | 0 | 0 | 0
0122 ALIMENTACION Y NUTRICION BASICA
|  |  | 1 000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO |  | 3 000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS DE RIESGO | [7 empty] | 197000 |  | 183206 | 26206
[5 empty] | Alimento para grupos en riesgo | Racion | 234844 | 57809 | 59035 | 59000 | 59000 | [12 empty] | DESI,DESC,HOSPITALES,REDES,MR.EESS.
0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
1 000471 SERVICIOS GENERALES
3 000109 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO
[5 empty] | * Lavanderia | [18 empty] | DESI,DESC,DEIS,HOSPITAL-III
[5 empty] | - Lavado de ropa | Kilo | 0
[5 empty] | * Transporte | KM | 0
[5 empty] | * Vigilancia | Vigilancia | 0
* Casa Fuerza
[5 empty] | - Generacion de vapor | Lib/Hora
[5 empty] | * Limpieza y Conservacion de Jardines | Limpiezas | 0
1 000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD.
3 000195 ATENCION DE CONSULTA EXTERNA
[5 empty] | * Atencion Niño (5 - 9 a) | Consulta | 0
[5 empty] | * Atencion Adolecente (10-19a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto (20-59a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto Mayor igual a 60 años | Atencion | 0
3 000196 ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA
[5 empty] | * Atencion Niño (5 - 9 a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adolecente (10-19a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto (20-59a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto Mayor igual a 60 años | Atencion | 0
3 000462 CUIDADOS INTENSIVOS
[5 empty] | * Atencion Niño (5 - 9 a) | Dia-Cama | 0
[5 empty] | * Atencion Adolecente (10-19a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto (20-59a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto Mayor igual a 60 años | Atencion | 0
[6 empty] | Atencion | 0
3 000703 HOSPITALIZACION
[5 empty] | * Atencion Niño (5 - 9 a) | Dia-Cama | 0
[5 empty] | * Atencion Adolecente (10-19a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto (20-59a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto Mayor igual a 60 años | Atencion | 0
0
3 000766 INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS E INTERMEDIAS
[5 empty] | * Atencion Niño (5 - 9 a) | Intervencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adolecente (10-19a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto (20-59a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto Mayor igual a 60 años | Atencion | 0
[6 empty] | Atencion | 0
3 000845 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
[5 empty] | * Atenciones en Medicina Fisica | Sesion | 0
1 000765 SEGURO INTEGRAL
[5 empty] | 3 002188 PLAN BASICO DE SALUD | [12 empty] | 440026 | 43802
[5 empty] | * Plan A | Plan | 0
[5 empty] | * Plan B | Plan | 0
[5 empty] | * Plan C | Plan | 0
[5 empty] | * Plan D | Plan | 0
[5 empty] | * Plan E | Plan | 0
1 015695 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO
3 000584 EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
[5 empty] | * Serv. Medicina | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Cirugia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Traumatologia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Neonatologia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Ginecologia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Obstetricia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Pediatria | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Sala de Operaciones | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Central de Esterilizacion | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Cuidados Intensivos | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Cuidados Intensivos Neonatales | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Maternidad | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Laboratorio | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Rayos X | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Consultas Externas | Equipo | 0
[5 empty] | * Servicios Generales | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Administrativos | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Nutricion | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Banco de Sangre | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Anatomia Patologica | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Emergencia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Farmacia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Hemodialisis | Equipo | 0
[5 empty] | 3 000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Medicina | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Cirugia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Traumatologia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Neonatologia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Ginecologia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Obstetricia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Pediatria | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Sala de Operaciones | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Central de Esterilizacion | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Cuidados Intensivos | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Cuidados Intensivos Neonatales | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Maternidad | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Laboratorio | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Rayos X | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Consultas Externas | Equipo | 0
[5 empty] | * Servicios Generales | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Administrativos | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Nutricion | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Banco de Sangre | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Anatomia Patologica | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Emergencia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Farmacia | Equipo | 0
[5 empty] | * Serv. Hemodialisis | Equipo | 0
[5 empty] | 3 022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA |  | 0
[5 empty] | * Serv. Medicina | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Cirugia | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Traumatologia | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Neonatologia | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Ginecologia | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Obstetricia | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Pediatria | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Sala de Operaciones | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Central de Esterilizacion | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Cuidados Intensivos | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Cuidados Intensivos Neonatales | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Maternidad | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Laboratorio | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Rayos X | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Consultas Externas | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Servicios Generales | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Administrativos | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Nutricion | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Banco de Sangre | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Anatomia Patologica | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Emergencia | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Farmacia | Infraestructura | 0
[5 empty] | * Serv. Hemodialisis | Infraestructura | 0
|  |  | 1 046104 |  | MEJORA DE LA OFERTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
3 122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
[5 empty] | * Atencion basica en infraestructura | Infraestructura | 0
0178 ATENCION MEDICA BASICA
1 000471 SERVICIOS GENERALES
3 000200 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO
[5 empty] | * Lavanderia | Evaluacion | 0 | [16 empty] | REDES,MR,EE.SS.Y HOSPITALES II-1
[5 empty] | - Lavado de ropa | Kilo | 0
[5 empty] | * Transporte | KM | 0
[5 empty] | * Vigilancia | Accion | 0
[5 empty] | * Casa Fuerza |  | 0
[5 empty] | - Generacion de vapor | Lib/Hora | 0
[5 empty] | * Limpieza y Conservacion de Jardines | Accion | 0
1 000538 ATENCION BASICA DE SALUD
3 000137 APOYO A LOS CLAS
[5 empty] | Apoyo a la gestión | Convenios
3 000195 ATENCION DE CONSULTA EXTERNA
[5 empty] | * Atencion Niño (5 - 9 a) | Consulta | 0
[5 empty] | * Atencion Adolecente (10-19a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto (20-59a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto Mayor igual a 60 años | Atencion | 0
[6 empty] | Atencion | 0
[5 empty] | 3 000196 ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA |  | 0
[5 empty] | * Atencion Niño (5 - 9 a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adolecente (10-19a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto (20-59a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto Mayor igual a 60 años | Atencion | 0
[6 empty] | Atencion | 0
3 000703 HOSPITALIZACION
[5 empty] | * Atencion Niño (5 - 9 a) | Dia-Cama | 0
[5 empty] | * Atencion Adolecente (10-19a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto (20-59a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto Mayor igual a 60 años | Atencion | 0
3 000766 INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS E INTERMEDIAS
[5 empty] | * Atencion Niño (5 - 9 a) | Intervencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adolecente (10-19a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto (20-59a) | Atencion | 0
[5 empty] | * Atencion Adulto Mayor igual a 60 años | Atencion | 0
3 009074 ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO
Paquete de Atencion Integral del nino Sano
[5 empty] | * Control de Crecimiento y desarrollo | Atencion | 0
[5 empty] | * Inmunizacion | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Examen de Laboratorio | Examen | 0
[5 empty] | * Visita domiciliaria | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Examen Odontologico | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Consejeria Nutricional | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Administracion de Anti Parasitarios | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Deteccion del Nino en riesgo de Maltrato Infantil | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Enjuagatorios con Fluoruro de Sodio a ninos 6-9 anos | Persona Atendida | 0
3 009075 ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE
Paquete de Atencion Integral del Adolescente Sano:
[5 empty] | * Orientacion Integral | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Inmunizacion | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Examen de Laboratorio | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Examen Odontologico | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Administracion de Anti Parasitarios | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Enjuagatorios con Fluoruro de Sodio a ninos 10-12 anos | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Planificacion Familiar | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Examen Ecografico | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Deteccion de Eliminacion de Placa Bacteriana | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Visita domiciliaria | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Valoracion Nutricional Antropometrica | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Sesiones Demostrativas | Persona Atendida | 0
3 009076 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO
Paquete de Atencion Integral del Adulto Sano:
[5 empty] | * Consejeria individual | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Inmunizacion | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Examen de Laboratorio | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Examen Odontologico | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Visita domiciliaria | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Valoracion Nutricional Antropometrica | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Examen Ecografico | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Deteccion de Eliminacion de Placa Bacteriana | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Visita domiciliaria | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Sesiones Demostrativas | Persona Atendida | 0
3 009077 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
Paquete de Atencion Integral del Adulto Mayor Sano:
[5 empty] | * Atencion Integral del Adulto Mayor | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Examen de Laboratorio | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Valoracion Nutricional Antropometrica | Persona Atendida | 0
[5 empty] | * Examen Odontologico | Persona Atendida | 0
1 000765 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
3 002188 PLAN BASICO DE SALUD
[5 empty] | Plan A | Plan | 0
[5 empty] | Plan B | Plan | 0
[5 empty] | Plan C | Plan | 0
[5 empty] | Plan D | Plan | 0
[5 empty] | Plan E | Plan | 0
[5 empty] | Plan F | Plan | 0
1 015695 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO
3 000584 EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
[5 empty] | Primer nivel de Atencion | Equipo | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-1 | Equipo | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-2 | Equipo | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-3 | Equipo | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-4 | Equipo | 0
[5 empty] | Segundo Nivel de Atencion | Equipo | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud II-1 |  | 0
[5 empty] | 3 000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | Equipo | 0
[5 empty] | Primer nivel de Atencion | Equipo | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-1 |  | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-2 | Equipo | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-3 | Equipo | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-4 | Equipo | 0
[5 empty] | Segundo Nivel de Atencion | Equipo | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud II-1 |  | 0
[5 empty] | 3 022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Equipo | 0
[5 empty] | Primer nivel de Atencion | Servicio | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-1 |  | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-2 | Accion | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-3 | Accion | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-4 | Accion | 0
[5 empty] | Segundo Nivel de Atencion | Accion | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud II-1 |  | 0
0
|  |  | 1 046104 |  | MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
3 122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Primer nivel de Atencion
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-1 |  | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-2 | Establecimiento | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-3 | Establecimiento | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud I-4 | Establecimiento | 0
[5 empty] | Segundo Nivel de Atencion | Establecimiento | 0
[5 empty] | * Establecimiento de Salud II-1 |  | 0
[5 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED YAURISQUE, RED CUSCO SUR | Establecimiento | 0
|  |  | 2 056391 |  | 3 000329 CONSOLIDAR Y APOYAR LA ACTIVIDAD DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIO EN SALUD PUBLICA |  | 0
0
[5 empty] | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN PUESTO SANITARIO DE ANDAHUAYLILLAS, DIRESA CUSCO, RED CUSCO SUR |  | 0
|  |  | 2 056454 |  | 3 000329 CONSOLIDAR Y APOYAR LA ACTIVIDAD DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIO EN SALUD PUBLICA |  | 0
|  |  | 0184 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | [20 empty] | DESI-DMID
|  |  | 1 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | [11 empty] | 200600 | 200600
3 000122 ANATOMIA PATOLOGICA
[5 empty] | Examenes patologicas | Examen | 0
3 000523 DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
[5 empty] | * Rayos x | Examen | 0
[5 empty] | * Ecografia | Examen | 0
[5 empty] | * Mamografia | Examen | 0
[5 empty] | 3 000653 FARMACIA | [9 empty] | 2353467
[5 empty] | Programación de Medicamentos a ser adquiridos en la Compra Nacional | Informe | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Programación de Medicamentos a ser adquiridos en la Compra Regional | Informe | 1 |  | 1
[5 empty] | Programación de Medicamentos a ser adquiridos en la Compra Institucional | Informe | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Programación Anual y Semestral de productos de Intervenciones Sanitarias | Informe | 5 | 1 | 1 | 2 | 1
[5 empty] | Cumplimiento de Buenas Practicas de Almacenamiento y Dispensacion | chaquetas | 300 |  | 300
[5 empty] | Mejoramiento de los procesos de gestion del suministro de medicamentos | Informe | 3 |  | 2 | 1
[5 empty] | Material administrativo para el fucncionamiento de servicio de farmacia de EESS | Formateria | 54429 | 0 | 18143 | 18143 | 18143
[5 empty] | Supervisión de los servicios de farmacia en Redes y Establecimientos de Salud | Informe | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Supervisión de los servicios de farmacia en Hospitales | Informe | 6 |  | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Monitoreo del cumplimiento de la Gestion de Suministro a Redes de Salud | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Inventario del Almacén Especalizado de Medicamentos | Inventario | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Inventario de los servicos de farmacia de los Establecimientos de Salud | Inventario | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Distribución de productos farmaceuticos a la Red Cusco Norte y Cusco SUR(No incluye Micro Red Yanatiles) | Requerimiento atendido | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300
[5 empty] | Suministro de medicamentos insumos biologicos a Red Kimbiri , La Convencion Canas Canchis Espinar y Micro Red Ynantile | Traslado | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Evaluación de las medidas correctivas derivadas de la supervisión y monitoreo | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Elaboración y distribución del listado de precios de medicamentos actualizados para los establecimientos de salud | Documento | 1 | 1
[5 empty] | Verificación del uso adecuado de medicamentos e insumos en los establecimientos de salud | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Documento Técnico: Requerimiento de medicamentos e insumos para las adquisiciones corporativas | Requerimiento | 1 |  | 1
[5 empty] | Documento Técnico: Equipamiento del Almacén Especializado para el cumplimiento de la BPA | Requerimiento | 1 |  | 1
[5 empty] | Revisión de procedimientos del Almacen Especializado de Medicamentos | Manual de Procedimiento | 1 |  | 1
[5 empty] | Difusion de procedimientos de las Farmacias Institucionales | Curso - Taller | 1 |  | 1
[5 empty] | Revisión de Procedimientos de los servicios de Farmacia de los establecimientos de salud | Manual de Procedimiento | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Reparación de equipos de computo y otros en EESS,DMID | Informe | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Difusión del Manual de Procedimientos de los servicios de Farmacia de los establecimientos de salud | Curso - Taller | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Analisis de la situación de stock para la distribución de medicamentos y afines. | Reporte Evaluado | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Analisis de la situación de stock para verificar el cumplimiento de la programación y la oportunidad de adquisición. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Reuniones tecnicas de evaluación de indicadores de Gestión con responsables de Redes | Reunión | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Revisión del Uso de la Denominación común Internacional en las Recetas emitidas en los Establecimientos de Salud | Receta | 1000 |  | 500 |  | 500
[5 empty] | Elaboración de Material Educativo (Afiche y/o triptico) | Publicación | 4000 |  | 2000 |  | 2000
[5 empty] | Capacitación en Buenas Practicas de Dispensación al personal que labora en los establecimientos de Salud | Curso - Taller | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Monitoreo del cumplimiento del uso del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales | Informe | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Capacitación en Uso Racional y Farmacovigilancia de Medicamentos a prescriptores y dispensadores por redes de servicio de salud | Curso - Taller | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Reuniones mensuales del Comité Farmacologico Regional | Reunión | 10 | 1 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Difusión radial y televisia del Uso Racional de Medicamentos | Informe | 3 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Capacitacion Comites Farmacologicos en Selección y Uso Racional de Medicamentos | Curso Taller | 1 |  | 1
[5 empty] | Elaboracion de Petitorio por Nivel de Atencion | Petitorio Elaborado | 2 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Capacitacion de URM en Comunidad a Facilitadores | Curso - Taller | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Monitoreo de Replicas de URM en Comunidad | Informes | 5 |  |  |  | 5
[5 empty] | Implementacion del Sistema de dosis Unitaria en hospitales | Hospital implementado | 1 |  | 1
[5 empty] | Implementacion impresora laser DMID | Impresora | 4 |  | 4
[5 empty] | Implementacion con Anaqueles y angulos ranurados EESS | anaquel | 50 |  | 50
[5 empty] | Implementacion con Impresoras EESS | Impresora | 22 |  | 22
[5 empty] | Implementacion con Equipos de Computo EESS | Equipo | 22 |  | 22
[5 empty] | 3 000791 LABORATORIO | [9 empty] | 10000
|  | 0197 NUTRICION INFANTIL | [12 empty] | 15780 | 5780 |  | 0 |  |  | KIMBIRI | SEDE
|  |  | 1 043486 |  | CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA | [10 empty] | 5780 | [7 empty] | DG-SD-DESI,DESC,DEIS,OEPD,OEA,HOSPITALES,REDES,MR.EE.SS.
[5 empty] | 3 120143 GESTION DE LA ESTRATEGIA | [7 empty] | 16800 |  | 5780
[5 empty] | Monitore, Supervision, Evaluación y Control | Informe | 17 | 3 | 6 | 4 | 4
[5 empty] | Calificación de Municipios Saludables | Municipio | 0
[5 empty] | Calificación de Comunidades Saludables | Comunidad | 0
[5 empty] | Acreditacion de Instituciones Educativas | Inst.Educativa | 0
[5 empty] | Calificación de Familias y Vivienda Saludable | Familia | 38 |  |  |  | 38
[5 empty] | Calificación de Municipios Saludables (uno por Red) | Municipio | 4 |  |  |  | 4
[5 empty] | Supervisionde Municipios Saludadbles | Red | 2 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Reunion regional de la Red de MCS | Reunion | 2 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Calificación de Comunidades Saludables ( uno por Red) | Comunidad | 3 |  |  |  | 3
[5 empty] | Elaboracion de Afiche en ANS ( 2 Millares) | Afiche | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 043489 |  | MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
3 119650 COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA ALIMENTACION
[5 empty] | Municipios Saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Municipio | 0
[5 empty] | Comunidades Saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Comunidad | 0
[5 empty] | Instituciones Educativas Saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación | Inst.Educativa | 0
[5 empty] | Familias saludables con nconocimiento para el cuidado infantil, y Lactancia materna | Familia | 0
[5 empty] | Calificación de familias saludables con conocimiento para el cuidado infantil y lactancia materna | Familia | 38 |  |  |  | 38
3 119651 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION
[5 empty] | Niños con vacuna completa | Niño Protegido | 0
[5 empty] | Niños con CRED completo según edad | Niño Controlado | 0
[5 empty] | Niños con suplemento de hierro y Vitamina A | Niño Suplementado | 0
3 119652 ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA ALIMENTACION DEL MENOR DE 36 MESES
[5 empty] | Niños menores de 3 años atendidos con complementación alimentaria | Beneficiario
|  |  | 1 043783 |  | REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
[5 empty] | 3 119653 ACCESO Y USO DE AGUA SEGURO | [9 empty] | 10000
[5 empty] | Vigilancia de la Calidad del agua para el consumo humano | Centro Poblado | 12 |  | 4 | 4 | 4
3 119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA , EDA Y OTRAS ENF. PREVALENTES REGIONALES
[5 empty] | Atención IRA | Caso Tratado | 0
[5 empty] | Atención EDA | Caso Tratado | 0
[5 empty] | Atención IRA con complicaciones | Caso Tratado | 0
[5 empty] | Atención EDA con complicaciones | Caso Tratado | 0
[5 empty] | Atención de otras enfermedades prevalentes | Caso Tratado | 0
[5 empty] | Atención de niños y niñas con parasitos intestinal | Caso Tratado | 0
|  |  | 1 043784 |  | REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER
3 119656 MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE
[5 empty] | Gestante con suplementos de hierro con acido fólico | Gestante Suplementada | 0
[5 empty] | Gestantes atendidos con complementación alimentaria | Beneficiaria | 0
|  | 0198 SALUD MATERNO NEONATAL | [12 empty] | 8250 | 8250 |  | 0 |  |  | KIMBIRI | SEDE
|  |  | 1 043486 |  | CONDUCCION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA | [10 empty] | 8250 | [7 empty] | DG-SD-DESI,DESC,DEIS,OEPD,OEA,HOSPITALES,REDES,MR.EE.SS.
[5 empty] | 3 120143 GESTION DE LA ESTRATEGIA | [9 empty] | 8250
[5 empty] | Monitoreo, Supervisión, y Control | Informe | 0
|  |  | 1 043487 |  | POBLACION CON CONOCIMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
3 120145 POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
[5 empty] | Municipios Saludables promueven salud sexual y reproductiva | Municipio | 0
[5 empty] | Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva | Inst. Educativa | 0
[5 empty] | Familas saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva | Familia | 38 |  |  |  | 38
[5 empty] | Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva | Comunidad | 0
3 120146 ACCESO AMETODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
[5 empty] | Poblacion accede a métodos de planificación familiar | Pareja Protejida | 0
[5 empty] | Poblacion accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva | Atención | 0
|  |  | 1 043488 |  | REDUCCION DE LA MONBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
3 120147 ACESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE COMPLIOCACIONES SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA
[5 empty] | Atención prenatal reenfocada | Gestante Controlada | 0
[5 empty] | Atencion gestante con complicaciones | Gestante Atendida | 0
0
3 120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO NORMAL Y COMPLICADO
[5 empty] | Atencion del parto normal | Parto Normal
[5 empty] | Atencion del parto complicado quirurgico | Cesarea | 0
[5 empty] | Atencion del puerperio | Atención Puerperal | 0
[5 empty] | Atencion del puerperio con complicaciones | Egreso | 0
0
3 120150 ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA
[5 empty] | Acceso al Sistema de Referencia Institucional | Gest.y/o Neo. Referiddo
0
|  |  | 1 043768 |  | REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
3 120151 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL
[5 empty] | Atención del recion nacido normal | Recien nacido atendido | 0
3 120189 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES
[5 empty] | Atencion del recien nacido con complicaciones | Egresos | 0
Note on F372: PLANIFICACION: