## Hoja1
MATRIZ N°2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
OBJETIVO GENERAL: | Disminuir la razon de mortalidad materno perinatal
RESULTADO ESPERADO (1) | ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) |  |  |  | COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (7) | FINANCIAMIENTO (8) EN N. SOLES |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE(9)
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | RO | RDR | SIS
- Reducir en 46% la tasa de MM. | Atención Medica especializada de la salud
| Atencion de consultas externas | Consulta | 15000 | 375 | 375 | 375 | 375 | 8.55 | 128250 | 111892 | 16427 |  | Dpto. Gineco.Obst.
| Atencion de Emergencias y urgencias | Atención | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20 | 58000 | 53933 | 4242 |  | Dpto. Emergencia
| Cuidados Intensivos | Egreso | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4819 | 19276 | 17760 | 1516 |  | Dpto. Emergencia
| Hospitalización | Egreso | 4425 | 1107 | 1106 | 1106 | 1106 | 367 | 623975 | 418367 | 205608 |  | Dpto. Gineco.Obst.
| Intervenciones quirurgicas especializadas | Intervención | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | 156 | 109200 | 93813 | 15574 |  | Centro Quirurgico
| Banco de sangre Organos y tejidos | Unidad | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 1220 | 419 | 800 |  | Banco de sangre
- Reducir la Tasa de Mortalidad perinatal en 30% | Atención Basica de salud
| Atención Integral del Niño | Niño | 7000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 31 | 216790 | 203215 | 13596 |  | Dpto. Pediatria
| Banco de sangre Organos y tejidos | Unidad | 50 | 12 | 12 | 14 | 12 | 61 | 3050 | 1049 | 2001 |  | Banco de sangre
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
OBJETIVO GENERAL: | Contar con mas especialides medicas y equipos medicos modernos.
RESULTADO ESPERADO (1) | ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) |  |  |  | COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (7) | FINANCIAMIENTO (8) EN n. SOLES |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE(9)
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | RO | RDR | SIS
Personal Medico profesional especializado para todas las areas | Gestión administrativa
| Contrato de especialistas | Documento | 6 | 6 |  |  |  | 2500 | 180000 |  | 180000 |  | Direccion General
Gestionar adquisición de equipos medicos modernos | Gestión de equipos médicos
| 1 Tomógrafo | Equipo | 1 | 1
| 1 Mamografo | Equipo | 1 | 1
| 2 Monitores | Equipo | 2 | 1 |  | 1
| 1 Citoscopio | Equipo | 1 | 1
| 1 Equipo de anestesia | Equipo | 1 | 1
| 1 Equipo Quirurgico-Oftalmologico | Equipo | 1 | 1
| 1 Planta de Oxigeno | Planta | 1 | 1
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
OBJETIVO GENERAL: | Atencion de salud en el Hospital de acuerdo con el perfil epidemiológico
RESULTADO ESPERADO (1) | ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) |  |  |  | COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (7) | FINANCIAMIENTO (8) EN n. SOLES |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE(9)
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | RO | RDR | SIS
Atención especializada en el Hospital con el modelo de atencion Integral | Atencion Medica especializada de la salud
| Atención de Consultas externas | Consulta | 54000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 8.55 | 461700 | 402812 | 58888
| Atención de emergencias y urgencias | Atención | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 29 | 580000 | 539335 | 40665 |  | Dpto. Emergencia
| Cuidados Intensivos | Egreso | 82 | 21 | 21 | 21 | 20 | 4819 | 395158 | 364038 | 31120 |  | Dpto.Medicina
| Hospitalización | Egreso | 7717 | 1880 | 1880 | 1879 | 1879 | 367 | 2832139 | 2473567 | 358572
| Intervenciones quirurgicas especializadas | Intervención | 5300 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 156 | 826800 | 710304 | 116496
| Medicina Física y rehabilitación | Sesión | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 2 | 102474 | 67846 | 34628 |  | Med. Fis. Y Rehab.
Seguro integral de salud
| Plan básico de salud | plan | 4500 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 267 | 1200000 |  |  | 1200000 | SIS
Atención Básica der Salud
| Atención Integral de salud del Niño | niño | 7000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 31 | 216811 | 203215 | 13596 |  | Dpto. Pediatria
| Atención Integral de salud del adolescente | Adolescente | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 73 | 366111 | 343913 | 22248 |  | Dpto.Med., Cirg, Ped.
| Atención Integral de salud del Adulto | Adulto | 18000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 15 | 268221 | 253389 | 14832 |  | Dptos.Med, Cirg. GO.
Servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento
| Anatomia patologica | Examen | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 22 | 132408 | 68700 | 63708 |  | Anat. Patolog.
| Laboratorio Clinico | Examen | 110000 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 3 | 312599 | 252016 | 60584 |  | Lab. Clinico
| Diagnostico por Imágenes | Examen | 28000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9.6 | 268663 | 195663 | 73000 |  | Dx. Por Imágenes
| Banco de sangre Organos y tejidos | Unidad | 1450 | 362 | 362 | 362 | 364 | 61 | 88450 | 30415 | 58035 |  | Bco. sangre
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
OBJETIVO GENERAL: | Mejor gestion del Dpto de Farmacia,
RESULTADO ESPERADO (1) | ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) |  |  |  | COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (7) | FINANCIAMIENTO (8) EN n. SOLES |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE(9)
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | RO | RDR | SIS
Farmacia con dotación de medicamentos de acuerdo al perfil epidemiológico | Implementación del Sismed. | sistema | 1 | 1
Servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento
| Farmacia | Receta | 95000 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 7 | 719203 | 195055 | 524148 |  | Farmacia
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
OBJETIVO GENERAL: | Mejorar la capacidad Resolutiva de Emergencia
RESULTADO ESPERADO (1) | ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) |  |  |  | COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (7) | FINANCIAMIENTO (8) EN n. SOLES |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE(9)
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | RO | RDR | SIS
Emergencia con Equipamiento completo | Atención Médica especializada
| Atención de emergencias y urgencias | atención | 24500 | 6125 | 6125 | 6125 | 6125 | 29 | 710500 | 660685 | 49815 |  | Dpto. emergencia
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
OBJETIVO GENERAL: | Usuarios estan satisfechos con la atención
RESULTADO ESPERADO (1) | ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) |  |  |  | COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (7) | FINANCIAMIENTO (8) EN n. SOLES |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE(9)
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | RO | RDR | SIS
75 % de usuarios satisfechos | Desarrollo de estudios y Estadísticas
| Desarrollo de Investigaciones | Investigación | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500 | 22500 | 20000 | 2500 |  | Capacitación
Apoyo al ciudadano a la Familia y discapacitado
| Apoyo comunitario al ciudadano, familia y discapacitado | acción | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 4 | 118147 | 94651 | 23896 |  | S. Social
Apoyo alimentario para grupos en riesgo
| Alimento para enfermos | Ración | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 6 | 559079 | 478179 | 8090 |  | Nutrición
Servicios Generales
Atencion de los servicios de apoyo
| Generación de Vapor | Acción | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2375 | 760000 | 750000 | 10000 |  | Mantenimiento
| Lavado de Ropa | Acción | 365 | 91 | 91 | 91 | 92 | 374 | 136508 | 95258 | 41250 |  | Lavandería
| Produccion de Raciones Alimentarias | Acción | 76 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1324 | 100650 | 45000 | 55650 |  | Nutrición
| Servicio de limpieza | Acción | 365 | 91 | 91 | 91 | 92 | 539 | 196625 | 175880 | 20745 |  | S.Generales
Capacitación y perfeccionamiento
| Capacitación de los recursos Humanos | Persona | 350 | 175 |  | 175 |  | 417 | 145772 | 47544 | 98228 |  | Capacitación
Formación profesional y perfeccionamiento
| Formación de profesionales de la salud | Persona | 15 | 15 |  |  |  | 5200 | 78000 | 78000 |  |  | Capacitación
Educación Información y comunicación de Salud
| Comunicación social | Campaña | 2 | 1 |  | 1 |  | 21049 | 42098 | 29746 | 12352 |  | Dir. General
| Educación y difusión en población | beneficiario | 35000 |  | 20000 | 15000 |  | 1.28 | 41968 | 32656 | 9312 |  | RRPP.
Administración
| Fortalecimiento de la Unidad de referencia y contrareferencia | Acción | 1 | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | Direc. Administ.
| Mejora de la información estadistica | Acción | 1 | 1 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | Direc. Administ., estd.
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
OBJETIVO GENERAL: | Generar directivas claras y precisas
RESULTADO ESPERADO (1) | ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) |  |  |  | COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (7) | FINANCIAMIENTO (8) EN n. SOLES |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE(9)
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | RO | RDR | SIS
Directivas generadas, y Documento de gestión aprobados | Gestión Administrativa
| Elaboración del Asis Hospitalario | Accion | 1 | 1 |  |  |  | 1440 | 1440 | 950.4 | 489.6 |  | Epidemiologia
| Elaboración del Poi | Accion | 1 | 1 |  |  |  | 1440 | 1440 | 950.4 | 489.6 |  | Planificacion
| Actualización de los documentos de Gestión | Accion | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1440 | 8640 | 5702.4 | 2937.6 |  | Planificacion
| Elaboración de balances e informes contables | Accion | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1440 | 18720 | 12355.2 | 6364.8 |  | Economia
| Elaboración de Informes presupuestarios de ejecucion de ingresos y gastos | Accion | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1440 | 17280 | 11404.8 | 5875.2 |  | Planificacion
| Elaboración de planillas y remuneraciones y pensiones | Accion | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1440 | 17280 | 11404.8 | 5875.2 |  | Personal
| Elaboración de resoluciones de acciones de personal | Accion | 460 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1440 | 662400 | 437184 | 225216 |  | Personal
| Control de asistencia de personal | Accion | 365 | 91 | 91 | 91 | 92 | 1440 | 525600 | 346896 | 178704 |  | Personal
| Inventario de Activos fijos | Accion | 2 | 1 |  | 1 |  | 1440 | 2880 | 1900.8 | 979.2 |  | Logistica
| Inventario de almacenes | Accion | 2 | 1 |  | 1 |  | 1440 | 2880 | 1900.8 | 979.2 |  | Logistica
| Control patrimonial | Accion | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1440 | 17280 | 11404.8 | 5875.2 |  | Logistica
| Programación trimestral de gastos | Accion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1440 | 5760 | 3801.6 | 1958.4 |  | Planificación
| Formulación de presupuesto | Accion | 1 |  | 1 |  |  | 1440 | 1440 | 950.4 | 489.6 |  | Planificación
| Evaluaciones presupuestarias | Accion | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1440 | 7200 | 4752 | 2448 |  | Planificación
| Cierre y conciliación de presupuesto | Accion | 1 |  |  |  | 1 | 1440 | 1440 | 950.4 | 489.6 |  | Planificación
| Elaboración de Informe Menoria | Accion | 1 |  |  |  | 1 | 1440 | 1440 | 950.4 | 489.6 |  | Direccion general
Mantenimiento de establecimientos
| Mantenimiento de servicios | Servicio | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22870 | 228668 | 92852 | 135816 |  | Mantenimiento
| Mantenimiento de equipos médicos | Equipo | 90 | 22 | 22 | 23 | 23 | 1472 | 132580 | 84254 | 48216 |  | Mantenimiento
Atencion a los servicios básicos
| servicio de energia electrica | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7000 | 84000 | 63000 | 21000 |  | Logistica
| Servicio de agua y desague | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25000 | 300000 | 225000 | 75000 |  | Logistica
| servicio de telefonía fija | Documento | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6000 | 864000 | 648000 | 216000 |  | Logistica
| Servicio de telefonía móvil | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | 960 |  | 960 |  | Logistica
| servicio de mensajeria | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3600 | 3600 |  | 3600 |  | Logistica
| Servicio de Limpieza pública | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3000 | 36000 | 27000 | 9000 |  | Logistica
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
OBJETIVO GENERAL: | Mejorar el sistema de seguridad Institucional.
RESULTADO ESPERADO (1) | ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) |  |  |  | COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (7) | FINANCIAMIENTO (8) EN n. SOLES |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE(9)
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | RO | RDR | SIS
Disminución de extracción de bienes del Hospital en 50% | Servicios generales
| Servicio de vigilancia | Accion | 365 | 91 | 91 | 91 | 92 | 113 | 41361 | 25486 | 15875 |  | Serv.Generales
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
OBJETIVO GENERAL: | Reducir la tasa de Incidencia de infecciones Intrahospitalarias (IIH)
RESULTADO ESPERADO (1) | ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) |  |  |  | COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (7) | FINANCIAMIENTO (8) EN n. SOLES |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE(9)
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | RO | RDR | SIS
Tasa de incidencia de Infecciones Intrahospitalaria T.I. IIH. a 0.6% | Vigilancia de los riesgos para la salud
| Vigilancia y control epidemiológico | Accion | 53 | 13 | 13 | 13 | 14 | 2677 | 141865 | 126449 | 15416 |  | Epidemiologia
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
OBJETIVO GENERAL: | Mejorar la cultura organizacional del hospital
RESULTADO ESPERADO (1) | ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) |  |  |  | COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (7) | FINANCIAMIENTO (8) EN n. SOLES |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE(9)
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | RO | RDR | SIS
Fuerte cultura Organizacional | Capacitación y pérfeccionamiento
| Capacitacion de Recursos Humanos | Persona | 350 |  | 350 |  |  | 415 | 145772 | 47544 | 98228 |  | Capacitacion
Gestión administrativa
| Formación del comité de gestión de la calidad | Acción | 1 | 1