## Formulación - 2016 (2)
HOJA DE RUTA - FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016
Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud
N° | Acciones | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [19 empty] | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO | [20 empty] | SETIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [21 empty] | DICIEMBRE |  |  |  |  | Responsable | Observaciones
|  | M | M | J | V | L | M | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
01 | Instrumentos de Trabajo para la Formulación 2016 – Matriz. | [101 empty] | OEPDSS – DIRESA | La DIRESA remitirá los instrumentos para el trabajo de la formulación presupuestal y metas físicas 2016. (Matriz Excel).
02 | Socialización de la Directiva para la formulación presupuestal 2016. | [101 empty] | Direcciones Ejecutivas (Coordinadoras PP y Sus Componentes) DIRESA, RED y Hospitales | Reunión con todos los involucrados de la Formulación Presupuestal 2016, en la DIRESA.
03 | Transmisión de la Matriz en Excel -Metas Físicas- a la Dirección Regional de Salud – Cusco. | [101 empty] | Direcciones Ejecutivas (Coordinadoras PP y Sus Componentes) DIRESA, RED y Hospitales | Las Unidades Ejecutoras deberán remitir en medio magnético la Información de la Matriz con la programación de Metas Físicas a nivel de Sub-Producto.
04 | La OEP, Remite las Metas Físicas a las Coordinadoras Regionales. | [101 empty] | Planeamiento de cada Unidad Ejecutora | Se pone a disposición la Metas Físicas, con las observaciones respectivas por parte de las coordinadoras / levantamiento de observaciones.
05 | Envió de Metas Físicas con las observaciones a los órganos desconcentrados. | [101 empty] | Coordinadores de PP Regionales | Se enviara a las Unidades Ejecutoras las Metas Físicas con las observaciones para que cada unidad ejecutora pueda corregirlas.
06 | Envió a la DIRESA de las Metas Físicas Ajustadas a las observaciones. | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Las Unidades Ejecutoras deberán realizar los ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas y enviarlas a la DIRESA.
07 | Instalación del Aplicativo SIGA | [101 empty] | Planeamiento, responsables de SIGA de cada Unidad Ejecutora ,: DIRESA, Sectorista del MEF-SIGA | El responsable del SIGA conjuntamente con el Sectorista del MEF-SIGA deben realizar la correcta instalación del SIGA en cada Unidad Ejecutora para la programación de Metas Fisicas.
08 | La Programación de Metas Físicas se Incorporan al SIGA | [101 empty] | Planeamiento, responsables de SIGA,: DIRESA, RED, Hospitales; Sectorista del MEF-SIGA | El equipo Técnico de Planeamiento, debe coordinar previamente con el sectorista MEF-SIGA; los coordinadores deben verificar la adecuada incorporación de metas físicas
09 | Reunión Técnica de valoración de la consistencia de las Metas físicas. | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Cada Equipo Técnico (Coordinadores, Planeamiento) de los órganos desconcentrados realizara el sustento en dicha Reunión
10 | Sustentación - Formulación Presupuestal 2016 | [101 empty] | Dirección Regional de Salud, Unidades Ejecutoras / Pliego del Gobierno Regional. | Se realiza la sutentación de la Formulación Presupuestal 2016.
11 | Levantamiento de Observaciones | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Se ara el levantamiento de observaciones despues de la sustentación de la Formulación Presupuestal 2016.
12 | Selección de la Cartera de Servicios por Categoría de EE.SS. | [101 empty] | Planeamiento de la DIRESA, Unidad Ejecutora | El equipo técnico de Planificación y de las Estrategias asignara su cartera de servicios por pto de atención y centros de costo.
13 | Ingreso de Metas Fisicas de los Programas Presupuestales - SIGA. | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Se ara el ingreso respectivo de las Metas Fisicas al SIGA-PpR, por lo Programas Presupuestales.
14 | Reporte del ingreso de Metas Fisicas. | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Cada Responsable de las Unidades Ejecutoras deberá tener el reporte respectivo del ingreso de Metas Fisicas.
15 | Actualización de maestros de Sub Productos - SIGA. | [101 empty] | Planeamiento, responsables de SIGA,: DIRESA, RED, Hospitales; Sectorista del MEF-SIGA | El equipo Técnico de Planeamiento, debe coordinar previamente con el sectorista MEF-SIGA, para la actualización de los maestros de Sub Productos. | bar: SETIEMBRE M 1
16 | Selección del Kit de Bienes y Servicios por categoría de EE.SS. | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Cada punto de atención/centro de costo, seleccionara sus kit de bienes y servicios | bar: SETIEMBRE M 1 to SETIEMBRE M 8
17 | Revisión de los precios actualizados en el SIGA ( Modulo Logístico), con sus respectivas Unidades de Medida | [101 empty] | Administración (Logística), de cada Unidad Ejecutora, DIRESA. | Debe ser actualizado los precios de bienes y servicios en el módulo logístico del SIGA, juntamente con las Unidades de Medida, realizado por Administración- Logística. | bar: SETIEMBRE M 2 to SETIEMBRE M 8
18 | Ingreso de Bienes y Servicios al SIGA –Logístico, por puntos de atención. | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Cada punto de atención/centro de costo, realizara la selección de los insumos, generando su cuadro de necesidades. | bar: SETIEMBRE M 9 to SETIEMBRE L 14
19 | Reporte de cuadro de necesidades del aplicativo SIGA. | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto, Administración (Logística) | Los responsable del SIGA de las Unidades Ejecutoras reportearan lo ingresado en el cuadro de necesidades. | bar: SETIEMBRE M 15 to SETIEMBRE J 17
20 | Control de calidad de la incorporación de Bienes y Servicios al SIGA. | [101 empty] | Administración y Planeamiento | Los responsables de la oficina de Administración y Planificación revisaran el correcto ingreso de los Bienes y Servicios al Aplicativo del SIGA. | bar: SETIEMBRE V 18 to SETIEMBRE L 21
21 | Envió de Metas Físicas y Cuadro de necesidades a través del SIGA y SIAF | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Los responsables del SIGA de cada unidad ejecutora deberán reportear el consolidado de metas físicas y presupuesto. | bar: SETIEMBRE M 22 to SETIEMBRE J 24
22 | Formulación del Plan Operativo/ Plan Táctico 2016 | [101 empty] | DIRESA, Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Se realiza la elaboración del PO/PT, 2016 a nivel del diagnóstico situacional, identificación de problemas y objetivos, según la Guía N° 001-GR DRSAC/DEPD/OOP-2014. | bar: SETIEMBRE M 22 to SETIEMBRE V 25
23 | Incorporación de Metas Físicas y presupuesto al Plan Táctico | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Se debe realizar la incorporación de Metas Físicas en la Matriz 1 y 2 del POI/PT y presupuesto. | bar: SETIEMBRE L 28 to SETIEMBRE M 30
24 | Envió del PT/PO, con sus respectivos TDR a la DIRESA | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Los Planes Tácticos/ Planes Operativos de la diferentes unidades ejecutoras deben ser enviados a la DIRESA con sus respectivos TDR.
25 | Envió del Plan Operativo al Gobierno Regional. | [101 empty] | DIRESA, Oficina de Planificación y Presupuesto. | Envió del POI consolidado a nivel de DIRESA al Gobierno Regional para su aprobación mediante Resolución.
26 | Publicación del Plan Operativo en la Pagina Web | [101 empty] | DIRESA, Oficina de Planificación y Presupuesto. | Se pone a disposición los planes operativos de las unidades ejecutoras en la página informativa de la DIRESA, para conocimiento.
27 | Ajustes de Metas Físicas y Presupuesto 2016 | [101 empty] | Unidad Ejecutora y Oficina de Planificación y Presupuesto. | Se realiza el respectivo ajuste de las Metas Físicas y Presupuesto para el año 2016.