GUIA Nº 001-GR-DIRESAC-OEPD-OOP-2014.

GUIA PARA LA FORMULACION, APROBACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, PLAN TACTICO/PLAN DE SALUD LOCAL Y TdR 2015 DE LA SEDE CENTRAL Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

- FINALIDAD.

La presente  guía tiene la finalidad de orientar el proceso de formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación de las actividades operativas y presupuestarias, de la Sede Central, Unidades Ejecutoras y  Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Cusco.

- OBJETIVOS.

1.  Establecer los procedimientos de carácter técnico y operativo que regulen, la

Formulación, Aprobación, Ejecución,  Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del POI/PT/PSL - Sede Central, Unidades Ejecutoras, Micro Redes y Establecimientos de Salud.

2.	Disponer de Información esencial, oportuna y confiable,  de las actividades operativas programadas  en función a los objetivos  y resultados alcanzados durante el ejercicio fiscal.

- AMBITO DE APLICACIÓN.

La presente  guía será de aplicación y alcance para las Unidades Orgánicas de la  Sede Central y Órganos Desconcentrados (Hospital Regional, Antonio Lorena, Red de Servicios de Salud Cusco Norte, Cusco Sur, Canas Canchis Espinar, La Convención, Kimbiri Pichari, Hospitales de Espinar, Alberto Callo Rodriguez, Santo Tomas y Quillabamba), Micro redes  y Establecimientos de Salud CLAS y NO CLAS de la Dirección Regional de Salud Cusco.

- BASE LEGAL.

  - Ley Nº27657, Ley del Ministerio de Salud.

  - Ley Nº27867 y modificatorias, Ley  Orgánica de Gobiernos Regionales.

  - Ley Nº27658, Ley Marco de modernización de la Gestión del Estado.

4.	Ley Nº28112, Ley Marco de Administración Financiera del Sector Publico.

5.	Ley Nº28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

6.	Ley Nº27783 Ley de Bases de la Descentralización.

7.	Ley N°30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014

Capitulo IV Presupuesto por Resultados.

8.	Decreto Legislativo Nº1088,  Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro  Nacional de Planeamiento Estratégico.

9.	Ley Nº28522-Ley del Sistema de Planeamiento Estratégico y del Centro

Nacional de Planeamiento Estratégico y su reglamento, aprobado por decreto Supremo Nº054-2005-PCM.

- Decreto supremo Nº163-2004-EF,  establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto publico y crea el Sistema se Seguimiento y Evaluación del Gasto Publico.

- Resolución Directoral Nº24-2007-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del presupuesto del Sector Publico, anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local y anexos – lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación de indicadores de desempeño”.

- Resolución Ejecutiva Regional  Nº029-2006-GR-CUSCO/PR. Que aprueba el Reglamento de organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud Cusco.

- Ordenanza Regional N°046-2013-CR/GRC.Cusco, de aprobación del ROF del Gobierno Regional Cusco.

V.- MARCO CONCEPTUAL.

5.1. Programación y Formulación Anual.

Comprende las fases de programación y formulación del presupuesto anual del sector público, comprende dos fases.

- Fase de Programación.- Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades

Públicas, sobre la información del primer año del ejercicio de programación 	multianual, revisan y de ser necesario actualizan las metas proyectadas y la 	estructura de financiamiento en función a la Asignación Presupuestaria Total.

- Fase de Formulación.- Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades

Públicas ajustan de ser necesario la información registrada durante la programación 	multianual, correspondiente a la estructura programática y la estructura funcional, 	las metas presupuestarias, los  clasificadores de ingresos y gastos y las fuentes de 	financiamiento.

5.2. Escala de prioridades.- Es el orden de prioridad del gasto que establece el Titular

del Pliego, en función de la misión, competencias, funciones y objetivos que persigue

la entidad, de manera que garantice la provisión de los bienes y servicios que se entregan a la población, a fin de lograr los resultados esperados en el marco de una gestión orientada a resultados.

5.3. Categoría Presupuestarias.

Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática, son Programas Presupuestales, Acciones Centrales, Asignaciones presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP).

5.4. Programas Presupuestales (PP). Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

5.5. Acciones Centrales.

Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financiamiento de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a las que se encuentra articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman el PP. Anexo N°4 de la presente Directiva lista una serie de actividades de la categoría presupuestaria Acciones Centrales. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos y demás, esta categoría podrían incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

5.6. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

(APNOP): Categoría que comprenden las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulten en la entrega de un producto a la población determinada. En el marco de la progresividad de implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población q aun no hayan sido identificadas como parte del PP.

5.7. Producto: Es el conjunto articulado de bienes/servicios que recibe la población beneficiaria con el objeto de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

5.8. Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de los insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto. Se deberá ser relevante y presupuestable.

5.9. Sub Producto: Los sub productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las tareas correspondientes para cumplir una actividad en la magnitud y el tiempo previstos.

5.10. Indicador: Es un enunciado que define una medida sobre el nivel del logro en el resultado; los productos i/o actividades. Existen dos tipos de actividades. Existen dos tipos de indicadores: i) Indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

5.11. Indicador de Gestión.

Instrumento que permite medir el cumplimiento de las actividades y resultados programados, y evaluar el desempeño y los resultados obtenidos.

5.12. Indicador de producción física: Es la medida sobre las cantidades de 	bienes y 		servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de 		medida establecida.

5.13. Indicador de Desempeño: Es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de 		productos o la satisfacción de los atributos del producto en las dimensiones de la eficacia, 		eficiencia y calidad y/o economía, en términos de la unidad de medida establecida.

5.14. Meta Física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física. (Para 		productos o proyectos, y actividades de inversión y/u obras).

5.15. Meta a Nivel de Indicador – Resultado o Presupuestal. Es la parte cuantificable del 		objetivo que se pretende alcanzar con la ejecución de una actividad. Las metas pueden ser 		de realización, cuando se refieren al volumen de producción de bienes o servicios 			logrados y de resultados cuando se refiere a los efectos alcanzados.

5.16. Unidad de Medida.

Expresión que permite cuantificar las metas que se esperan alcanzar con la realización de 		una actividad; debe ser precisa, cuantificable y verificable.

5.17. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

Es el Presupuesto Inicial aprobado por el Titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Es la asignación original consignada en el Presupuesto, más las ampliaciones líquidas, 			menos las reducciones líquidas a la fecha. Comprende las variaciones que afectan 			al Presupuesto autorizado durante su ejercicio, las cuales se sustentan en un proceso de 		modificaciones programático-presupuestarias.

5.19. Sistema Integrado de Gestión Administrativo (SIGA).

Sistema Integrado que permite integrar y sistematizar procesos de la gestión Administrativa, 		es una herramienta de gestión que realiza procesos de la cadena logística, patrimonial y 		presupuesto por rendimiento.

5.20. Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF).

El SIAF se ha convertido en un instrumento central en la administración del día a día del 		Estado y tiene mucho que ver con las preocupaciones Cotidianas de la población y por 			cierto también de los gobiernos 	locales.

5.21. Plan Concertado.

Es una herramienta de planificación que ayuda a orientar el desarrollo de un Institución o de 		una Región. El Pan Concertado debe ser la guía de acciones a realizar a largo plazo y una 		herramienta indispensable para realizar el Presupuesto Participativo.

5.21. Plan Estratégico Institucional (PEI). En proceso de formulación 2014-2019

Es un documento de gestión básica para la programación estratégica que permitirá orientar 		los planes operativos, por lo que la formulación 	se ajusta a los objetivos generales y 			específicos del Plan Bicentenario, de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 			PESEM, El Plan Estratégico De Desarrollo Concertado Cusco al 2021, según 	corresponda 		y lineamiento de política del Gobierno Regional del Cusco.

5.22. Plan Operativo Institucional.

El POI es un documento de gestión de corto plazo, que contiene la programación de las 		actividades y/o proyectos que cada órgano del Gobierno Regional del Cusco ejecutará en el 		período de un año para el logro de objetivos y metas institucionales. Contribuye al 			cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del 			Plan Estratégico Institucional (PEI) que es concordante con los Planes Estratégicos 			Sectoriales Multianuales (PESEMs) y el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 		Cusco al 2021.

El POI es una herramienta de gestión que permite la ejecución de los recursos 				presupuestales asignados en el PIA con criterios de los recursos presupuestales asignados 		en el PIA con criterios.

5.23. Plan Táctico/Plan de Salud Local.

El Plan Táctico/Plan de salud local, es un documento de gestión de corto plazo, que contiene la programación de las actividades y/o proyectos que cada Unidad Orgánica o Centro de Costo de Sede y órganos Desconcentrados de la DIRESA Cusco ejecutarán en el

período de un año para el logro de objetivos y metas institucionales.

Contribuye al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas 		del Plan Estratégico Institucional (PEI) que es concordante con los Planes Estratégicos 			Sectoriales Multianuales (PESEMs) y el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado

Cusco al 2021.

5.2.5. Termino de Referencia (TdR).

Es una herramienta de planificación, que contiene las especificaciones técnicas, objetivos y 		estructura de cómo ejecutar un determinado estudio, trabajo, proyecto etc., describe el 			ámbito donde se ejecuta el trabajo, define objetivos generales y específicos, tiempo 			disponible, requisitos de los técnicos que hade participar, tiempo mínimo que hade dedicar 		al trabajo, detalle de los resultados esperados contenidos de los informes entre otros.

VI. RESPONSABILIDADES.

Las  Unidades Ejecutoras y Hospitales II-1 son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Guía y formular el Plan Operativo Institucional y Los Centros de costos  (Unidades Orgánica, Centros de Salud Clas y No Clas ) son responsables de formular el Plan Táctico.

VII.- DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS.

7.1. Del Órgano de Conducción.

      - La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo Institucional a través de la Oficina de Organización y Planes y la que hagan sus veces en los órganos  desconcentrados de la Dirección Regional de Salud Cusco, es la encargada de conducir los procesos de formulación y evaluación del POI, de acuerdo al respectivo cronograma que para tal efecto se establezca.

      - Cada órgano de asesoramiento, línea, de apoyo y desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, en su respectivo ámbito de competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y con los recursos que le han sido asignados en el PIA, es responsable de priorizar, programar y costear sus actividades, para el logro de los objetivos y metas institucionales establecidas en el PEI.

      - Los Órganos Desconcentrados consolidarán los Planes OPERATIVOS Y PLANES Tácticos de los Establecimiento de Salud a su cargo.

7.2. Del Plan Operativo Institucional.

    - La Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación y Reprogramación del POI/PT/PSL/TdR de la Sede Central y Órganos Desconcentrados de la Dirección Regional de Salud Cusco, se realizaran en estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Guía. Debiendo garantizar el logro de sus Objetivos Generales Institucionales para el año fiscal.

    - El POI contiene el Objetivo General, Objetivos Específicos,  programación  de actividades/ producto,  sub finalidad/ sub producto.

    - El Plan Operativo Institucional, se articula con los Objetivos del Milenio, Plan Concertado Nacional, Plan Concertado Regional, Plan Estratégico Institucional (2009-2013), Estructura Funcional Programática.

    - De igual forma, estará alineada con los recursos presupuestarios que le han  sido asignados a cada órgano en el PIA.

    - Las actividades/productos programadas en el POI/PT/PLS deben estar operativizadas a través de la generación de servicios de manera directa y otras a través de los Términos de Referencia (TdR), la misma que cuenta con una estructura que es parte de la presente guía, Anexo “08.

- La Programación presupuestal debe presentarse en la matriz de estructura por especifica de gasto adjunto al presente.

- PROCEDIMIENTOS DE FORMULACION: PRESENTACION Y APROBACION.

8.1. Estructura del Plan Operativo Institucional.

Las Unidades Orgánicas/centros de costo de la Sede Administrativa y Establecimientos de Salud (Primer Nivel de Atención),  formularan el Plan Táctico por cada centro de costo/punto de atención, de acuerdo a la estructura detallada en el Anexo Nº2.

Cada Unidad Ejecutora y Hospitales II-1, debe formular su Plan Operativo Institucional de acuerdo a la estructura establecida en el Anexo N°3.

El Plan Operativo Institucional, comprende los planes tácticos de cada órgano desconcentrado.

  - Determinación de los Objetivos e Indicadores:

Los Objetivos Institucionales de la DIRESA y Estructura Funcional Programática, serán propuestos por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud.

    - Los Objetivos Generales y Específicos del Plan Operativo Institucional/ Plan Táctico y Plan de Salud Local, serán propuestos a través de la Oficia Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud de la Sede Central de la DIRESA. Las mismas deben estar  articuladas con los Objetivos Institucionales, Estructura Funcional Programática, Criterios de Programación  e Indicadores; las Unidades Ejecutoras programaran  sus metas y costos a nivel de  tarea asociada/sub tarea.

    - En las Unidades Ejecutoras los Producto/Actividades, Sub productos/Tareas Asociadas de las categorías presupuestales: acciones Centrales y APNPs, serán consideradas los que se ha registrado en el SIGA en cada Unidad Ejecutora. (Reporte de metas Físicas y Financieras de la fase de Programado).

    - Los Indicadores de desempeño, son propuestas por las Unidades Orgánicas de la Sede Administrativa, los que serán aplicadas en lo que les corresponde mediante el formato N°7,   debiendo adjuntar al Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora.

    - La Sede Central de la Dirección Regional de Salud Cusco brindara el apoyo técnico a las Unidades Ejecutoras.

  - PRESENTACION Y APROBACION.

    - Los Centros de costos de la Sede Administrativa de la DIRESA remitirán a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud el Plan Táctico de acuerdo a la Anexo  2 de la presente Guía , CON LOS RESPECTIVOS TdR SI CORRESPONDE.

    - Las Unidades Orgánicas (Centros de Costos) de las Unidades Ejecutoras y los Establecimientos de Salud CLAS o NO CLAS remitirán a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de cada Unidad Ejecutora el Plan Táctico de acuerdo a la Anexo N° 2.

    - Las Unidades Ejecutoras a su vez remitirán a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud de la DIRESA, el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora previa consolidación de los Planes Tácticos de los centros de costos de su ámbito de acuerdo a la Anexo 3.

    - Los Hospitales II.I, deberán formular y enviar sus Planes Operativos, a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud Cusco de acuerdo a la Anexo 3.

    - Los Planes Operativos se Consolidara a nivel de la DIRESA., para su aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional.

IX.	SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y REPROGRAMACION DEL POI/PSL 2015.

  - SEGUIMIENTO Y EVALUACION:

    - El seguimiento/monitoreo es trimestral de las actividades operativas de POI se realizara mediante la Matriz Nº4, que se adjunta a la presente guía,  tomando como base la información  de la Matriz 2 (Acciones Centrales APNPs y PP.) debiendo remitir a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud de la DIRESA.

    - La evaluación semestral del POI/PSL se realizara en cada Órgano Desconcentrado mediante taller,  con participación de las Micro Redes  donde acompañara un equipo de la  Sede de la DIRESA, debiendo remitir el Informe a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud de acuerdo a la estructura del Anexo Nº 5 y la  Matriz Nº 4, adjunto al presente.

    - La evaluación anual de las actividades del POI/PSL se realizara mediante Taller con la participación de todos los órganos desconcentrados, en la Sede Central de la DIRESA, debiendo enviar el informe al Gobierno Regional, de acuerdo a la estructura del Anexo Nº 5 y la Matriz Nº 4.

    - La Oficina de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas de la Sede Administrativa  y Órganos Desconcentrados, conducirán el seguimiento/monitoreo de las actividades trimestral, semestral y anual  del Plan Operativo Institucional 2015.

  - REPROGRAMACION Y/O REFORMULACION DEL POI/PSL.

    - Se entenderá como reprogramación al proceso a través del cual solo se insertan modificaciones a las actividades operativas inicialmente programadas en el POI  aprobado, en el caso que fueran necesarios, estos cambios conllevaran a la elaboración de un Plan Operativo Reprogramado.

    - El sustento para la reprogramación esta enmarcado en el informe de evaluación del POI  y las recomendaciones que de este se emitan, así como de los informes de seguimiento/monitoreo, lo cual constituye el fundamento para proceder a los ajustes correspondientes, teniendo en Consideración la Correlación que debe existir entre las metas físicas operativas y las metas presupuestarias consideradas en el modulo del proceso presupuestario.

10.1.3.	Dentro de los aspectos considerados para la reprogramación, se detalla:

      - Anulación de metas y de actividades por restricción de recursos y/o priorización de otras actividades.

      - Cambio en las cantidades programadas de metas físicas operativas.

    - Se debe sustentar los cambios efectuados, detallando:

  - El avance de las metas programadas.

  - Actividades que se dejaran de ejecutar y las implicancias de su no ejecución.

  - Actividades que se habilitaran con los recursos liberados por dicha suspensión.

  - Actividades no programadas  pero que se han ejecutado (Actividades emergentes).

  - Nuevas actividades a ser incorporadas.

    - En caso de ser necesaria la reprogramación del POI. Las Unidades Orgánica u Órganos Desconcentrados  solicitaran la reprogramación respectiva a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud de la DIRESA.

    - La Oficina de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud, solicitara al  Gobierno Regional  la modificación  mediante Resolución Ejecutiva Regional.

- DISPOSICIONES FINALES:

a).	Las disposiciones establecidas en la presente Guía, son de carácter  obligatorio y entraran en vigencia a partir de la fecha y hasta la culminación del año fiscal  de la Dirección Regional de Salud Cusco.

b).		En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, el Plan Operativo Institucional  será publicado en el portal de transparencia de la Dirección Regional de Salud Cusco.

c).	La Sede Central de la Dirección Regional de Salud Cusco y Los Órganos Desconcentrados socializaran mediante talleres.

d).	Los aspectos no contemplados en la presente Guía serán resueltos por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud – Oficina de Organización y Planes de la DIRESA Cusco.

XII. 	Cronograma de Trabajo.

XIII.	 ANEXOS.

1.   Anexo Nº2 : Contenido del Plan Táctico 2014.

2.   Anexo Nº3 : Contenido del Plan Operativo Institucional 2014.

ANEXO Nº2

Contenido Mínimo del Plan Táctico,

Texto en arial 11, márgenes 2,5 (derecha, Izquierda, abajo, arriba), espacio simple:

TITULO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIRECTOR (A)  EJECUTIVO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIRECTOR de tercer nivel organizacional

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Jefe de Área o Unidad

xxxxxxxxxxxxxxxx.

Responsable (s) del o los Órganos funcionales

1. Resumen:

Se recomienda no más de 300 palabras

2. Antecedentes y situación actual:

Abordar los antecedentes, considerando mínimamente los últimos tres años, de manera descriptiva el análisis, puede usarse cuadros o gráficos, si son imágenes importados se admite no mas de 4, utilizar no mas de 1000 palabras. La situación actual, debe ser descriptiva o utilizarse cuadros o gráficos, si son imágenes importadas se admite no mas de 2, utilizar no más de 1000 palabras. Se recomienda abordar a través de los tres componentes:

Componente de Gestión (incluye Organización):

Componente de Financiamiento:

Componente de Prestación:

3. Problemas o Nudos Críticos

Se recomienda considerar por componentes y recordar que son los problemas priorizados. Se recomienda Como Máximo 250 palabras.

4. Matriz de Articulación de Objetivos (Anexo N° 2 del POI).

Un Cuadro en Word.

5. Objetivos que permitan resolver el problema identificado.

Se recomienda Máximo 200 palabras

6. Estrategias que permitan lograr los objetivos planteados

Se recomienda máximo 250 palabras.

7. Matriz de Programación de metas físicas y presupuesto (Matriz N°2)

9. Indicadores de Desempeño (Matriz N°3)

8. Bibliografía o Referencia Normativa.

(SEDE CENTRAL DE LA DIRESA, SEDE CENTRAL REDES CENTROS Y PUESTO  DE SALUD CLAS Y NO CLAS)

ANEXO Nº3

CONTENIDO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Contenido Mínimo del Plan Operativo.

Texto en arial 11, márgenes 2,5 (derecha, Izquierda, abajo, arriba), espacio simple:

Las Matrices y Anexos, se presentara en EXCEL.

PRESENTACION

I.- GENERALIDADES

Denominación, naturaleza y fines: Descripción del Órgano Desconcentrado, organización, objetivos funcionales, organigrama.

Visión

Misión

Lineamientos de Política.

Objetivos.

II.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

Resumen Ejecutivo actualizado de la situación en el ámbito de intervención de la entidad o dependencia, tomando como base los criterios metodológicos apropiados, considerando los siguientes:

  - Demanda

Mínimo 2 paginas.

  - Oferta (Marco Atención Integral de Salud)

Mínimo 3 paginas.

  - Respuesta Social Organizada.

Mínimo 3 paginas.

Adicionalmente cuadros y gráficos 3 paginas.

La información deberá recabarse del ASIS -2008 de la DIRESA, en caso de no contar con ASIS de cada Órgano Desconcentrado.

- OBJETIVOS DEL POI 2015.

3.1.	 Objetivo General de Plan Operativo Institucional/Plan de Salud Local 2015.

Una vez determinado los problemas y/o necesidades de salud priorizados, se definen los objetivos generales del POI, basados en la situación expuesta.

  - OBJETIVO ESPECIFICO DEL POI/PSL 2013.

A partir de los Objetivos Generales se determinara   Objetivos Específicos del Plan Operativo Institucional/psl 2015 los mismos que deben estar articuladas con la Estructura Funcional Programática 2015.

  - INDICADORES.

Los indicadores deben responder a indicadores de  Resultado y Producto,  de acuerdo al Anexo Nº07  adjunto al presente.

Para cada Objetivo General del POI, se establecerán Indicadores.

Estos indicadores serán propuestos por las Unidades Orgánicas respectivas, los mismos que será la base de los indicadores de desempeño para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas en el marco del proceso de formulación de Presupuesto Institucional 2015 en el marco de la directiva formulada para tal fin.

3.4. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS.

Las actividades a ejecutar, para el cumplimiento de los objetivos específicos establecidos previamente, deberán expresarse en metas físicas, las que estarán enlazadas con las metas presupuestarias, de tal manera que estás, se correspondan al momento de alguna variación, tanto de metas presupuestarias como operativas (Matriz Nº2 ).

Además se menciona que el concepto de las actividades operativas esta ligado a un producto entregable, es decir cualquier producto, resultado o capacidad única y verificable para prestar un servicio identificado en la documentación  de planificación de la institución: una característica es que estos pueden tener distinto nivel de descomposición, con lo que se llega a las tareas y sub tareas.

Verificar la exactitud de la descomposición exige determinar que los componentes del nivel inferior de los entregables, sean aquellos necesarios y suficientes para complementarlos.

Definir las actividades del cronograma implica identificar y documentar el trabajo que se planifica realizar.

Como todo plan debe estar costeado y que permita medir la magnitud de los recursos económicos, y así llevar a cabo las acciones programadas; por lo que es importante conocer los requerimientos presupuestales concordantes con los montos consignados en la Formulación del Presupuesto para el año Fiscal 2015.

- ANEXOS Y MATRICES A ADJUNTAR:

PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

ANEXOS A ADJUNTAR

Anexo Nº1: Articulación Lineamientos de Política, Objetivos Estratégicos Generales,

Objetivos Institucionales y la EFP.

Anexo N°3: Contenido del Plan Operativo Institucional.

Anexo N°4: Objetivos Estratégicos, Lineamientos de Política del Gobierno Regional y

DIRESA.

Anexo N°5: Cronograma de trabajo.

Anexo Nº6	Ficha de Indicadores de Desempeno.

Anexo Nº7  Estructura Del Termino de Referencia (TdR).

Anexo N°8  Estructura Funcional Programática por Especifica de Gasto (Consolidado

De Cuadro de Necesidades por Producto/Meta/Fte.Fto/ Clasificador de Gasto de metas PpR año 2015) SIGA.

MATRICES A ADJUNTAR.

Matriz Nº2:	Programación de Actividades Operativa/Producto y tareas Asociadas (Sub finalidad y/o sub producto) y presupuesto de acciones centrales, acciones que no resultan en producto y programas presupuestales.

PARA LA REPROGRAMACION:

Matriz 2-R   Reprogramación de Actividades Operativas Articuladas a la EFP.

PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

Anexo N°9: Esquema de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional.

Matriz  Nº4   Seguimiento a las Actividades del Plan Operativo Institucional.

| ANEXO Nº 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO |  |  |  |
| PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO |  |  |  |
| DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO - ………………………………………………………….. |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL : |  |  |  |
| CONCEPTOS | DEFINICION |  |  |
| Indicador |  |  |  |
| Dimensión del Indicador |  |  |  |
| Fundamento |  |  |  |
| Forma de Calculo |  |  |  |
| Fuente de Información, medios de verificación |  |  |  |
| Unidad de Medida |  |  |  |
| Especificación de las variables de la Formula |  |  |  |
| Datos Históricos | 2012 | 2013 | 1014 |
| Resultado para el año 2015 | 2015 |  |  |
|  | I Semestre | II Semestre | Anual |
| Valores Proyectadas | 2016 | 2017 | 2018 |
| Área responsable de proveer el valor del indicador |  |  |  |
| Área responsable del cumplimiento del indicador |  |  |  |
| n.d.. : No disponible |  |  |  |
| e.c. En construcción |  |  |  |
| Director General | Responsable del cumplimiento del indicador |  |  |
| Nota: Se presentara una ficha por cada indicador |  |  |  |

ANEXO Nº7

ESTRUCTURA FORMATO DE TÉRMINO DE REFERENCIA

“Titulo……”

El titulo debe responder al objetivo, producto y actividad a desarrollar”

TERMINOS DE REFERENCIA

Texto en arial 11, márgenes 2,5 (derecha, Izquierda, abajo, arriba), espacio simple.

El desarrollo del TdR responde a la necesidad de especificar una actividad/finalidad, una o un conjunto de tareas/Sub-finalidad y sub-tares, que deben ser programados en el plan táctico o planes operativos/PSL.

POBLACION OBJETIVO:

Se debe identificar la población a quien va dirigido o que es beneficiario de la actividad/finalidad, que comprende el TdR, ejm. personal de salud profesional capacitado, equipo de gestión de una red, hospital, micro red o establecimiento de salud, promotores de salud del distrito x, etc.

PRODUCTO:

Son los productos que pretenden ser alcanzados y que en suma permitirán lograr el o los objetivos del TdR, se describe como ya realizado, ejm.	nudos críticos identificados, compromisos para implementar las recomendaciones,  etc.

ACTIVIDAD:

Son las acciones que deben ser precisados para lograr los productos planteados, en el marco del TdR,

CÓDIGO:

Se debe registrar los códigos asignados en la cadena funcional a nivel de Programa, sub programa, Actividad/proyecto, componente y Finalidad (actividad); de la misma forma tiene que registrarse los códigos asignados en el plan táctico/ plan Operativo/PSL, relacionados a los Objetivos, finalidad/Actividad correspondiente.

INSTANCIA RESPONSABLE:

Se debe colocar el nombre correcto del órgano estructural y/o funcional que desarrollara las acciones establecidas en el TdR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Se debe precisar la (s) fuente(s) de financiamiento que serán afectados para la ejecución de las acciones establecidas en el TdR.

CALENDARIO:

Corresponde al calendario de un mes o meses específicos, que se contara con los bienes y servicios para la ejecución de las acciones contemplados en el TdR, de la misma forma se entiende que las acciones se desarrollaran en dicho mes o meses.

FUNDAMENTACION:

Es una breve descripción de los antecedentes, justificación, propósitos y las normas que amparen la ejecución de las acciones contempladas por el TdR.

Se recomienda no excederse en más de 1000 palabras y no más de 2 cuadros o gráficos.

OBJETIVO:

Puede ser uno solo objetivo,  un objetivo general y dos o más objetivos específicos, o en su defecto dos o más objetivos sin precisión de ser general o especifico. Lo importante es que los objetivos deben estar enmarcados en las actividades/finalidades a desarrollar a través del TdR.

METODO/CONTENIDO:

Dependerá de las variedades de las acciones que se desarrollaran en el marco del TdR (ejm. Capacitación, asistencia técnica, control institucional, asesoramiento, etc), debe ser preciso, comprensible y breve en su descripción.

Fecha:

Se debe colocar el año, mes el o los días a ser desarrollados las acciones del TdR. es probable que algunas acciones requieran ser especificados en el anexo del presupuesto, en este caso se colocara el año y los meses que comprenderán la ejecución del TdR.

Participantes:

Es la descripción específica de los convocados para el desarrollo de las acciones del TdR, donde se tiene que contemplar el cargo, unidad al cual pertenecer y la cantidad; de igual forma se debe contemplar las especificaciones de los conductores.

PRESUPUESTO: Matriz Adicional: (registrar el monto total en soles)

El presupuesto debe tener dos partes:

Primero, debe ser las especificaciones de los bienes y servicios, que son materia de costeo, con las respectivas especificaciones de gasto, cantidad, unidad de medida, costo unitario, costo sub total u otras que sean necesarias para poder verificar la consistencia de la necesidad presupuestaria con la las acciones establecidas por el TdR.

Segundo, se debe contar con un resumen de los bienes y servicios por especifica de gasto, cantidad y monto sub total y total.

Se recomienda utilizar una hoja Excel.

ANEXO Nº9

ESQUEMA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI/PSL 2014

INTRODUCCIÓN

- GENERALIDADES:

Señalar brevemente características relevantes de la entidad, la Organización del trabajo para la evaluación y sus implicancias en la gestión.

- DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO:

Describir brevemente las principales Orientaciones y prioridades que se trazaron para el período, relacionadas con las funciones asignadas y acciones programadas. Retos y desafíos enfrentados. Para el caso de las entidades ejecutoras u operativas propiamente dichas, se debe incluir información cuantitativa y cualitativa de la evolución de los indicadores de Resultado (Inmediatos, intermedios y finales).

- ANALISIS.

  - RESULTADOS FISICO Y FINANCIERO ALCANZADOS EN EL MARCO DEL PLAN OPEROPERATIVO INSTITUCIONAL/PSL:

Revisión y descripción del cumplimiento de metas y uso de los recursos presupuestales 	programados y ejecutados, involucrados en la consecución de las actividades operativas y 	objetivos generales. Evidenciar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el 	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) durante y al final del ejercicio y los indicadores 	de gestión presupuestales de eficiencia y eficacia.

  - ANALISIS DE LOGRO DE OBJETIVOS/ PRODUCTO Y ACTIVIDADES

- ANÁLISIS INTEGRAL:

Con la ayuda de los anteriores ítems, se realiza un análisis integral de la gestión institucional, considerando los principales logros alcanzados motivo del análisis y los pendientes. Además, de manera global se identificarán aquellos factores limitantes y las oportunidades  presentadas, detallando aquellos nudos críticos que impidieron alcanzar los resultados proyectados, así como aquellas estrategias desarrolladas que solucionaron la situación presentada.

Realizar el análisis integral y comentar de la incidencia de los logros alcanzados de las principales actividades incluidas en ellas (actividades trazadoras) y pertinencia de las no programadas para con los objetivos específicos y por consiguiente en los objetivos generales del plan operativo, comentar el/los indicadores obtenidos en cada caso, la valoración alcanzada respecto al valor esperado. Es importante realizar una breve descripción de la correlación que existe entre el logro de los indicadores y el grado de cumplimiento de las actividades operativas que lo sustentan.

- CONCLUSIONES.

- RECOMENDACIONES.